## 표지
| 문서관리번호 | 버전
| JJ_PD_IP_D27 | v1.0
'25년 제주스마트도시 데이터허브 시범솔루션 발굴사업
통합테스트 계획서
AI주차민원솔루션

## 제개정이력
개 정 이 력
제 개정일자 | 버전 | 제 개정내용 | 작성자 | 승인자
2026-06-12 | v0.1 | 최초작성 | 함현진 | 박규영
2026-10-28 | v1.0 | 개발 현행화 | 박규영 | 박규영

## 통합테스트 계획서
통합테스트계획서_AI 주차민원 분석 솔루션
번호 | 시나리오 ID | 업무 흐름 | 주 수행 그룹 | 통합테스트 ID | 통합테스트명 | 프로그램 ID | 화면 ID | 시나리오명 | 테스트 상세설명 | 테스트데이터 or 확인 코멘트 | 예상결과 | 변경구분
1 | ITS-PAR-01 | 일일 민원 모니터링 → 위험 인지 → 알림 대응 | 서비스관리자, 일반사용자 | TT-PAR-01-01 | 사용자 메뉴 접근권한 조회 | PR-CMM-003-03 | 공통 | 로그인 및 권한별 메뉴 표출 | - 로그인 화면 접속 - [통합 인증으로 로그인] 클릭 → 제주 데이터허브(D-Hub) 통합 인증 수행 - 인증 성공 후 권한 기준 좌측 메뉴 구성 및 미허용 메뉴 차단 확인 | 시스템관리자 권한 계정 | - 인증 성공 후 권한에 맞는 메뉴만 표출되고 미허용 메뉴는 접근 차단 | 정정
2 |  |  |  | TT-PAR-01-02 | 메인 대시보드 조회 | PR-PAR-001-01 | UI-PAR-001 | 대시보드 초기 로딩·조회단위 전환 | - 대시보드 진입, 최근 갱신 일시·KPI·추이 차트·집중구역/읍면동 순위 확인 - [어제/주간/월간]·상세 필터 전환 | 일반사용자 권한 계정 | - 최신 민원 데이터 기준 전 위젯 표출, 조회 단위·기간 기준 일괄 갱신 | 정정
3 |  |  |  | TT-PAR-01-03 | [화면] 대시보드 | PR-PAR-001-01 | UI-PAR-001 | 현재 민원상황을 한눈에 파악하고 세부 화면으로 이동 (화면설계 점검) | - Header(메뉴명/최근 갱신 일시) - 조회 필터 바(어제/주간/월간 탭·상세 필터) - KPI 카드(총 민원 건수/공영주차장 현황/위험단계알림 건수) - 민원 발생 추이 라인차트(유형별 색상) - 불법주차 집중구역 순위 Top5 - 읍면동 민원순위 카드(건수/증감율/유형) - 분석·보고서·AI 최근목록 바로가기 | 일반사용자 권한 계정 | - 대시보드 화면의 설계 기능이 모두 정상 표출·동작 | 정정
4 |  |  |  | TT-PAR-01-04 | 민원현황 GIS 조회 | PR-PAR-002-01 | UI-PAR-002 | GIS 히트맵·레이어·경계 조회 | - 대시보드 [자세히 보기] 이동(조회조건 승계) - 민원 다발/단속 집중/수요 부족 레이어 전환 - 민원 다발·단속 집중 레이어 읍면동(폴리곤) ↔ 히트맵(밀도) 표현 전환 - 공영주차장·행정동 경계 토글 | 일반사용자 권한 계정 | - 조건 승계 후 선택 레이어 표시 전환, 히트맵 전환 시 그라데이션 범례, 마커·경계 표시/숨김 정상 | 정정
5 |  |  |  | TT-PAR-01-05 | 민원 상세 조회 | PR-PAR-002-02 | UI-PAR-002 | 지도 마커 상세 팝업 | - 지도상 민원 마커 클릭 | 일반사용자 권한 계정 | - 민원 구분·유형·건수 등 상세 팝업이 표출 | 신규
6 |  |  |  | TT-PAR-01-06 | 민원 검색 | PR-PAR-002-03 | UI-PAR-002 | 행정구역·유형·기간 검색 | - 행정구역/민원유형/기간 필터 지정 후 검색 | 일반사용자 권한 계정 | - 조건에 맞는 지역별 민원현황·집중구역 순위가 동시 갱신 | 신규
7 |  |  |  | TT-PAR-01-07 | [화면] 민원현황 | PR-PAR-002-01~03 | UI-PAR-002 | GIS 지도 기반 민원 현황 화면 (화면설계 점검) | - KPI 카드(총 민원건수/감정분석/단속집중지역/수요부족지역) - 레이어 설정(민원다발/집중단속/수요부족 중 택1, 민원 다발·단속 집중은 읍면동↔히트맵 전환) - 공영주차장/행정동 경계 토글·범례 - 제주 전역 민원 히트맵 - 읍면동 민원현황 순위(더보기 최대 15) - 부정 민원 상위지역·구성비 막대차트 | 일반사용자 권한 계정 | - 민원현황 화면의 설계 기능이 모두 정상 표출·동작 | 정정
8 |  |  |  | TT-PAR-01-08 | 위험단계 알림기준 관리 | PR-PAR-009-01 | UI-PAR-004-04 | 알림 기준·수신자 설정 | - 심각/경고/주의 기준 건수 입력·저장 - 수신자 추가·활성화 토글 | 서비스관리자 권한 계정 | - 기준이 저장·유지되고 활성화 여부에 따라 발송 대상 결정 | 정정
9 |  |  |  | TT-PAR-01-09 | [화면] 위험단계 알림 관리 | PR-PAR-009-01 | UI-PAR-004-04 | 위험단계 알림 수신자·기준 관리(관리자 전용) (화면설계 점검) | - 수신자 관리(위험 수신자 등록·관리) - 알림 기준 설정(심각/경고/주의 % 입력·설정 저장) | 서비스관리자 권한 계정 | - 위험단계 알림 관리 화면의 설계 기능이 모두 정상 표출·동작 | 정정
10 |  |  |  | TT-PAR-01-10 | 위험단계 알림이력 조회 | PR-PAR-009-02 | UI-PAR-004-03 | 알림 이력 조회 | - 단계/지역/기간 필터 적용 | 일반사용자 권한 계정 | - 조건에 맞는 알림 이력이 단계 뱃지와 함께 목록 표출 | 정정
11 |  |  |  | TT-PAR-01-11 | [화면] 위험단계 알림 조회 | PR-PAR-009-02 | UI-PAR-004-03 | 위험단계 알림 이력 조회 (화면설계 점검) | - KPI 카드(총 민원건수/위험알림 건수/미처리 알림 건수) - 조회 필터(단계/지역/기간) - 알림 이력(단계/지역/내용/일시/민원 수/처리상태) | 일반사용자 권한 계정 | - 위험단계 알림 조회 화면의 설계 기능이 모두 정상 표출·동작 | 정정
12 | ITS-PAR-02 | 집중구역 진단 → 정책 효과 시뮬레이션 → 보고서 | 서비스관리자, 일반사용자 | TT-PAR-02-01 | 집중구역 분석 실행 | PR-PAR-003-01 | UI-PAR-003-01 | 집중구역 자동 도출 | - 분석 지역(제주시)·기간(최근3개월) 설정 후 [분석 실행] | 일반사용자 권한 계정 | - 종합점수 기준 집중구역 자동 도출, 지도·순위 갱신 | 정정
13 |  |  |  | TT-PAR-02-02 | 집중구역 순위 조회 | PR-PAR-003-02 | UI-PAR-003-01 | 지도 마커·순위표 | - 지도 마커 클릭 및 우측 순위표 확인 | 일반사용자 권한 계정 | - 순위·구역명·민원/단속 건수 팝업 및 순위 리스트 표출 | 정정
14 |  |  |  | TT-PAR-02-03 | [화면] 불법 주차 불법 주차 집중 구역 분석 | PR-PAR-003-01~02 | UI-PAR-003-01 | 불법주차 집중 구역 자동 도출 (화면설계 점검) | - 분석 설정(지역 드롭다운·기간 탭/날짜 피커·분석 실행) - 지도 시각화(집중구역 마커/순위·클릭 팝업) - 종합점수 기준(민원·단속 건수 가중합) 구역 순위(구역명/민원/단속 건수) | 일반사용자 권한 계정 | - 불법 주차 불법 주차 집중 구역 분석 화면의 설계 기능이 모두 정상 표출·동작 | 정정
15 |  |  |  | TT-PAR-02-04 | 정책시뮬레이션 실행 | PR-PAR-004-01 | UI-PAR-003-02 | 정책 효과 예측 | - 정책 유형(주차장 확충/이면도로/요금제)·변수 입력 후 [시뮬레이션 실행] | 일반사용자 권한 계정 | - 정책별 효과 예측 차트·민원 감소·혼잡도 개선 수치 산출 | 정정
16 |  |  |  | TT-PAR-02-05 | 시뮬레이션 결과 비교 | PR-PAR-004-02 | UI-PAR-003-02 | 시나리오 비교 | - 하단 시나리오 비교 테이블 확인 | 일반사용자 권한 계정 | - 시나리오별 감소율·개선·비용 비교 및 추천 배지 부여 | 정정
17 |  |  |  | TT-PAR-02-06 | [화면] 정책 효과 시뮬레이션 | PR-PAR-004-01~02 | UI-PAR-003-02 | 정책 변수 입력→효과 예측→시나리오 비교 (화면설계 점검) | - 정책변수설정(주차장확충/이면도로/요금제·지역·예측기간·증설수·실행) - 효과예측 패널(민원감소/혼잡도개선 라인차트) - 시나리오 비교(감소율/개선/비용/추천배지) - 비교결과 PDF 리포트 자동생성 | 일반사용자 권한 계정 | - 정책 효과 시뮬레이션 화면의 설계 기능이 모두 정상 표출·동작 | 정정
18 |  |  |  | TT-PAR-02-07 | [화면] 정책 효과 시뮬레이션(상세) |  | UI-PAR-003-02-1 | 정책변수설정 상세(이면도로/요금제) (화면설계 점검) | - 정책변수설정(이면도로 정비: 지역·기간·정비유형·실행) - 정책변수설정(요금제 적용: 지역·기간·요금 급지·실행) | 일반사용자 권한 계정 | - 정책 시뮬레이션(상세) 화면의 설계 기능이 모두 정상 표출·동작 | 정정
19 |  |  |  | TT-PAR-02-08 | 보고서 목록 조회(내보내기) | PR-PAR-008-01 | UI-PAR-004-01 | 분석·시뮬 결과 보고서 내보내기 | - [내보내기] 후 보고서 관리 진입 | 일반사용자 권한 계정 | - 직접 생성 보고서 목록에 등록되고 미리보기·PDF 다운로드 동작 | 정정
20 | ITS-PAR-03 | 생활권 수급 분석 → 요금제·공유주차제 구역 선정 | 서비스관리자, 일반사용자 | TT-PAR-03-01 | 생활권 격자분석 실행 | PR-PAR-005-01 | UI-PAR-003-03 | 격자 기반 수급 분석 | - 분석 내용/지역/기간/격자 크기(100~500m) 설정 후 실행 - 격자 클릭 상세 확인 | 일반사용자 권한 계정 | - 제주 전역 격자 히트맵 표출, 위험단계·건수 팝업 및 집중구역 요약 | 정정
21 |  |  |  | TT-PAR-03-02 | [화면] 생활권 시뮬레이션 | PR-PAR-005-01 | UI-PAR-003-03 | 격자(Grid) 기반 민원·수급·혼잡도 공간 분석 (화면설계 점검) | - 분석 설정(내용: 민원/수급/혼잡도·지역·기간·격자 100~500m·실행) - GIS 격자 히트맵·클릭 상세 팝업·범례 - 분석결과 요약(전체/유형별 격자 수) - 민원집중구역(동+격자 POI 명칭) | 일반사용자 권한 계정 | - 생활권 시뮬레이션 화면의 설계 기능이 모두 정상 표출·동작 | 정정
22 |  |  |  | TT-PAR-03-03 | 요금제·공유주차 구역추천 | PR-PAR-006-01 | UI-PAR-003-04 | 구역 추천 실행·순위 | - 분석 내용(요금제 적용/공유주차제 적용)·분석 지역·분석 기간 설정 후 [구역 추천 실행] - 추천 마커·순위·산정 기준 안내(ⓘ) 확인 | 일반사용자 권한 계정 | - 민원 증가 추세를 반영한 추천 구역이 자동 도출되고 우선순위 마커·순위 표출 | 정정
23 |  |  |  | TT-PAR-03-04 | [화면] 구역추천 | PR-PAR-006-01 | UI-PAR-003-04 | 민원 증가 추세 기반 요금제·공유주차제 최적 구역 추천 (화면설계 점검) | - 추천 설정(요금제/공유주차제·지역·분석 기간·실행) - 지도 추천 핀(우선순위 범례)·클릭 팝업 - 추천 구역 순위(산정 기준 ⓘ·목록-지도 연동) | 일반사용자 권한 계정 | - 구역추천 화면의 설계 기능이 모두 정상 표출·동작 | 정정
24 |  |  |  | TT-PAR-03-05 | 보고서 목록 조회(내보내기) | PR-PAR-008-01 | UI-PAR-004-01 | 구역 선정 보고서 내보내기 | - [내보내기] 후 보고서 관리 진입 | 일반사용자 권한 계정 | - 보고서 목록 등록 및 미리보기·다운로드 동작 | 정정
25 | ITS-PAR-04 | 투자·보강 우선순위 산정 → 보고서 | 서비스관리자, 일반사용자 | TT-PAR-04-01 | 투자우선순위 분석 | PR-PAR-007-01 | UI-PAR-003-05 | 종합 지표 기반 우선순위 산정 | - 투자우선순위 보드 진입 - 마커/요약 카드/순위 리스트 확인 | 일반사용자 권한 계정 | - 안전위험도·민원빈도·이용패턴·사고이력 가중치 종합점수 자동 산정, 요약·순위 정합 | 정정
26 |  |  |  | TT-PAR-04-02 | [화면] 투자우선순위 보드 | PR-PAR-007-01 | UI-PAR-003-05 | 안전위험·민원·이용·사고 종합지표로 투자·보강 우선순위 산정 (화면설계 점검) | - 요약 카드(대상 주차장 수/높음 개소/최근3개월 사고) - 지도 P핀 마커(우선순위 컬러·순위)·클릭 4지표 팝업 - 종합점수(안전위험도·민원빈도·이용패턴·사고이력) 순위 배지 | 일반사용자 권한 계정 | - 투자우선순위 보드 화면의 설계 기능이 모두 정상 표출·동작 | 정정
27 |  |  |  | TT-PAR-04-03 | 보고서 목록 조회(내보내기) | PR-PAR-008-01 | UI-PAR-004-01 | 투자우선순위 보고서 내보내기 | - [내보내기] 후 보고서 관리 진입 | 일반사용자 권한 계정 | - 보고서 목록 등록 및 다운로드 동작 | 정정
28 |  |  |  | TT-PAR-05-01 | AI 대화 세션 관리 | PR-PAR-010-01 | UI-PAR-005-01 | 자연어 질의(sLLM+RAG) | - 자연어 질의 입력 - sLLM 응답 및 세션 이력 확인 | 일반사용자 권한 계정 | - sLLM 자연어 응답이 정상 표출되고 대화 세션·메시지가 관리됨 | 정정
29 |  |  |  | TT-PAR-05-02 | 조례 인용·문서 조회 | PR-PAR-010-02 | UI-PAR-005-01 | RAG 조례 인용 카드 | - 조례 관련 질의 - 조례명·관련 조문 발췌 응답 확인 | 일반사용자 권한 계정 | - 관련 조례가 조례명·조문 발췌로 표출되고 답변에 반영 | 정정
30 |  |  |  | TT-PAR-05-03 | [화면] AI 어시스턴트(행정조례검색) | PR-PAR-010-01~04 | UI-PAR-005-01 | sLLM+RAG 기반 대화형 행정 정보 검색 (화면설계 점검) | - 채팅 영역(조례 인용: 조례명+관련 조문 발췌) - sLLM·RAG 정책문서·조례 검색 - 질문 입력 - 최근 대화·최근 리포트 | 일반사용자 권한 계정 | - AI 어시스턴트(행정조례검색) 화면의 설계 기능이 모두 정상 표출·동작 | 정정
31 |  |  |  | TT-PAR-05-04 | 대량 민원 자동 요약 | PR-PAR-010-01 | UI-PAR-005-02 | AI 대량 민원 내용 요약 | - 대량 민원 대상 자연어 질의 - AI 응답의 요약 결과 및 [리포트 생성] 확인 | 일반사용자 권한 계정 | - 대량 민원 내용이 요약되어 표출되고 리포트 생성 버튼 제공 | 신규
32 |  |  |  | TT-PAR-05-05 | [화면] AI 어시스턴트(대량 민원 자동 요약) |  | UI-PAR-005-02 | sLLM+RAG 기반 대량 민원 내용 자동 요약 (화면설계 점검) | - 채팅 영역 - AI 응답 시 대량 민원 내용 요약(리포트 생성 버튼 제공) | 일반사용자 권한 계정 | - AI 어시스턴트(대량 민원 자동 요약) 화면의 설계 기능이 모두 정상 표출·동작 | 정정
33 |  |  |  | TT-PAR-05-06 | 요약 보고서 미리보기·다운로드 | PR-PAR-010-01 | UI-PAR-005-03 | 민원요약 보고서 출력 | - [리포트 생성] 후 미리보기 - PDF/DOCX 다운로드 | 일반사용자 권한 계정 | - 민원요약 보고서 미리보기 표출 및 PDF·DOCX 다운로드 | 신규
34 |  |  |  | TT-PAR-05-07 | [화면] AI 어시스턴트(보고서 미리보기·다운로드) |  | UI-PAR-005-03 | 민원요약 보고서 미리보기·다운로드 (화면설계 점검) | - 민원요약 보고서 미리보기 - 보고서 다운로드(PDF, DOCX) | 일반사용자 권한 계정 | - AI 어시스턴트(보고서 미리보기·다운로드) 화면의 설계 기능이 모두 정상 표출·동작 | 정정
35 | ITS-PAR-06 | 정기 보고서 자동 생성 설정 → 열람 | 서비스관리자, 일반사용자 | TT-PAR-06-01 | 보고서 자동생성 설정 | PR-PAR-008-02 | UI-PAR-004-02 | 배포주기·배포일자 설정 | - 배포 주기/일자 선택 후 [보고서 자동 생성] | 서비스관리자 권한 계정 | - 자동 생성 설정 저장 및 자동 생성 목록에 항목 추가 | 정정
36 |  |  |  | TT-PAR-06-02 | [화면] 보고서 관리 | PR-PAR-008-02 | UI-PAR-004-02 | 민원 분석 결과 보고서 자동 생성 관리(관리자 전용) (화면설계 점검) | - 자동 생성 설정(배포부서/배포주기/배포일자 드롭다운·자동생성 버튼) - 자동 생성 설정 목록(조회·수정·삭제) | 서비스관리자 권한 계정 | - 보고서 관리 화면의 설계 기능이 모두 정상 표출·동작 | 정정
37 |  |  |  | TT-PAR-06-03 | 보고서 목록 조회·열람 | PR-PAR-008-01 | UI-PAR-004-01 | 미리보기·다운로드·열람 | - [미리보기] 후 [PDF] 다운로드 | 일반사용자 권한 계정 | - 미리보기 팝업 표출 및 PDF 다운로드 | 정정
38 |  |  |  | TT-PAR-06-04 | [화면] 보고서 목록 | PR-PAR-008-01 | UI-PAR-004-01 | 민원 분석 결과 보고서 목록 조회 (화면설계 점검) | - 자동생성 보고서 목록(보고서명/배포주기/생성자/부서/생성일/상태·미리보기·PDF·DOCX) - 직접생성 보고서 목록(내보내기 출처/분석기간/생성자/부서·미리보기·다운로드) | 일반사용자 권한 계정 | - 보고서 목록 화면의 설계 기능이 모두 정상 표출·동작 | 정정
39 | ITS-PAR-07 | 감시 솔루션 데이터 융합(AI 어시스턴트 질의) → 통합분석 → 보고서 | 서비스관리자, 일반사용자 | TT-PAR-07-01 | AI 대화 세션 관리(융합 질의) | PR-PAR-010-01 | UI-PAR-005-04 | 데이터 융합 질의·통합분석 | - AI 어시스턴트로 두 솔루션(주차민원+공영주차장 안전) 융합 질의 - 상관관계·종합 인사이트 도출 | 시스템관리자 권한 계정 | - 두 솔루션 데이터가 결합되어 상관관계·종합 인사이트가 시각화 | 정정
40 |  |  |  | TT-PAR-07-02 | [화면] AI 어시스턴트(통합분석) |  | UI-PAR-005-04 | 민원데이터와 감시(화재·안전) 데이터를 결합한 통합분석 (화면설계 점검) | - 채팅 영역 - 결합이 필요한 질문에 AI 에이전트 호출·융합 데이터에서 종합 인사이트 도출 - 결과를 AI 어시스턴트 답변으로 표시(리포트 생성 버튼 제공) | 시스템관리자 권한 계정 | - AI 어시스턴트(통합분석) 화면의 설계 기능이 모두 정상 표출·동작 | 정정
41 |  |  |  | TT-PAR-07-03 | 보고서 목록 조회(반영) | PR-PAR-008-01 | UI-PAR-004-01 | 융합 분석 보고서 반영 | - 융합 분석 결과 보고서 내보내기·확인 | 시스템관리자 권한 계정 | - 융합 분석 인사이트가 보고서에 반영·다운로드 | 정정
42 | ITS-PAR-08 | 분석지표 가중치·설정 전환 → 기능 재검증 | 시스템관리자 | TT-PAR-08-01 | 분석지표 가중치 조회 | PR-PAR-011-01 | UI-PAR-006-03 | 분석모델별 지표·가중치 조회 | - 분석지표 가중치 화면 진입, 분석모델별 지표·가중치 목록 확인 | 시스템관리자 권한 계정 | - 분석모델별 지표·가중치가 정상 조회 | 신규
43 |  |  |  | TT-PAR-08-02 | 분석지표 가중치 저장 | PR-PAR-011-02 | UI-PAR-006-03 | 타 지자체 기준 가중치 변경·저장(확산) | - 대상 지역 여건에 맞는 지표·가중치로 변경 후 저장 | 시스템관리자 권한 계정 | - 변경 가중치가 저장되고 변경이력이 함께 기록 | 신규
44 |  |  |  | TT-PAR-08-03 | 가중치 변경이력 조회 | PR-PAR-011-03 | UI-PAR-006-03 | 변경이력 조회 | - 변경항목·내용·사유·변경자 확인 | 시스템관리자 권한 계정 | - 가중치 변경이력이 항목·사유·변경자와 함께 표출 | 신규
45 |  |  |  | TT-PAR-08-04 | 가중치 설정 롤백 | PR-PAR-011-04 | UI-PAR-006-03 | 이전 설정 롤백 | - 특정 변경이력 선택 후 롤백 | 시스템관리자 권한 계정 | - 이전 가중치 설정으로 정상 복원 | 신규
46 |  |  |  | TT-PAR-08-05 | [화면] 설정_분석지표 가중치설정 | PR-PAR-011-01~04 | UI-PAR-006-03 | 분석지표 가중치를 지역 여건에 맞게 조정·이력 관리 (화면설계 점검) | - 분석유형별 탭 가중치 조절 - 가중치 변경 이력 표시 - 설정 저장(변경 내용 이력 기록) - 기본값 초기화(롤백) | 시스템관리자 권한 계정 | - 설정_분석지표 가중치설정 화면의 설계 기능이 모두 정상 표출·동작 | 정정
47 |  |  |  | TT-PAR-08-06 | 메뉴별 권한 조회 | PR-CMM-003-01 | UI-PAR-006-02 | 권한별 메뉴 권한 조회 | - 좌측 기등록 메뉴목록·우측 권한별 체크 상태 확인 | 시스템관리자 권한 계정 | - 권한별 메뉴 권한 부여 현황이 정상 조회 | 신규
48 |  |  |  | TT-PAR-08-07 | 메뉴별 권한 설정 | PR-CMM-003-02 | UI-PAR-006-02 | 권한 부여·회수 | - 기등록 메뉴에 권한 체크(INSERT)/해제(DELETE) 후 저장 | 시스템관리자 권한 계정 | - 체크=부여, 해제=회수가 반영되고 재로그인 시 메뉴 구성에 적용 | 신규
49 |  |  |  | TT-PAR-08-08 | [화면] 설정_메뉴 권한관리 | PR-CMM-003-01~02 | UI-PAR-006-02 | 메뉴별 사용 권한그룹 지정 (화면설계 점검) | - 메뉴별 사용 가능 권한그룹 지정 탭 - 메뉴 클릭→오른쪽에서 권한그룹 지정(체크 부여/해제) - 시스템·서비스관리자 전체권한 고정, 일반사용자 체크 부여·권한 저장 | 시스템관리자 권한 계정 | - 설정_메뉴 권한관리 화면의 설계 기능이 모두 정상 표출·동작 | 정정
50 |  |  |  | TT-PAR-08-09 | 메뉴 권한 관리 조회 | 미정의(메뉴 권한 관리) | UI-PAR-006-01 | 사용자 계정·권한그룹 현황 조회 | - 설정>메뉴 권한 관리 탭 진입 - 메뉴 선택 후 권한 그룹 지정 상태 확인 - 메뉴 단위 저장 | 시스템관리자 권한 계정 | - 사용자 계정 현황이 권한그룹별로 조회되고 검색·필터 정상 동작 | 신규
51 |  |  |  | TT-PAR-08-10 | [화면] 설정_메뉴 권한 관리 |  | UI-PAR-006-01 | 사용자 계정 현황 조회·권한그룹별 관리 (화면설계 점검) | - 메뉴 권한 관리/분석 지표 가중치 설정 2개 탭 - 메뉴별 권한 그룹 지정(시스템 관리자 항상 허용, 일반 사용자 관리 메뉴 부여 불가) - 서비스 관리자 해제 시 일반 사용자 동시 해제 - 메뉴 단위 저장 | 시스템관리자 권한 계정 | - 설정_메뉴 권한 관리 화면의 설계 기능이 모두 정상 표출·동작 | 정정
52 |  |  |  | TT-PAR-08-11 | 설정 전환 후 기능 재검증 | PR-PAR-003-01 외 주요 분석 | UI-PAR-003 | 설정 전환 후 주요 분석 재실행 | - 변경된 지역·가중치·권한 기준으로 집중구역/시뮬레이션/투자우선순위 재실행 | 시스템관리자 권한 계정 | - 변경 설정 기준으로 주요 분석 기능이 오류 없이 정상 동작 | 정정
53 | ITS-PAR-09 | 예외·비정상 흐름 검증(권한) | 시스템관리자, 서비스관리자, 일반사용자 | TT-PAR-09-01 | 권한 범위 초과 접근 차단 | PR-CMM-003-03 | 공통 | 비인가 접근 차단 | - 비인가·타 부서 권한 계정으로 관리 기능/데이터 접근 시도 | 일반사용자 권한 계정 | - 권한 범위 초과 접근이 차단되고 안내 메시지 표출 | 신규

## 이슈사항
통합테스트 이슈사항
번호 | 구분 | 이슈 내용 | 관련 통합테스트 ID | 조치 방안 | 상태 | 등록일
1 | 범위 미확정 | 실시간 공영주차장 감시 대응 솔루션의 산출물 범위 및 연동 인터페이스가 미확정 상태로, 융합 통합분석 시나리오를 잠정 작성함. 결합 키·연계 방식(API/배치) 확정 후 시나리오 재검토 필요 | TT-PAR-A01-14 | 감시 대응 솔루션 담당과 인터페이스 정의서 협의 후 시나리오 확정 | 진행중 | 2026-06-12
3 | 설계 미반영 | 단위테스트(M04)의 설정 화면(UT-SET-01~06)에 대응하는 화면이 화면설계서에 없어 화면 ID를 공란 처리함 | - | 화면설계서에 설정 화면 추가 또는 테스트 항목 조정 | 검토중 | 2026-06-12
4 | 테스트 환경 | 테스트데이터를 권한 유형으로만 기재함. 실증 환경에서 권한별 계정 발급 후 테스트 수행 필요 | 전체 | 실증 착수 시 권한별 계정 발급 후 테스트 수행 | 대기 | 2026-06-12
5 | 미수행 | 통합테스트 미수행 상태로 결과서의 1차·2차 상태·점검자·점검일이 공란임 | 전체 | 통합테스트 수행 후 결과 기입 | 대기 | 2026-06-12