## 표지
| 문서관리번호 | 버전
| JJ_PD_IP_M06 | V1.8
'25년 제주스마트도시 데이터허브 시범솔루션 발굴사업
통합테스트 결과서
AI주차민원솔루션

## 제개정이력
개 정 이 력
제 개정일자 | 버전 | 제 개정내용 | 작성자 | 승인자
2026-06-12 | v0.1 | 최초작성 | 함현진 | 박규영
2026-08-05 | v1.4 | 하단 화면설계(D04) 점검 블록을 해당 시나리오 내부로 통합 배치(같은 화면 기준 인접) / 통합된 화면 점검 행은 셀 색상(파랑)·변경구분 「화면설계」로 구분 / 프로그램 ID 미정의 화면은 공란 유지

## 통합테스트 계획서
통합테스트계획서_AI 주차민원 분석 솔루션
번호 | 시나리오 ID | 업무 흐름 | 주 수행 그룹 | 통합테스트 ID | 통합테스트명 | 프로그램 ID | 화면 ID | 시나리오명 | 테스트 상세설명 | 테스트데이터 or 확인 코멘트 | 예상결과 | 변경구분
1 | ITS-PAR-01 | 일일 민원 모니터링 → 위험 인지 → 알림 대응 | 서비스관리자, 일반사용자 | TT-PAR-01-01 | 사용자 메뉴 접근권한 조회 | PR-CMM-003-03 | 공통 | 로그인 및 권한별 메뉴 표출 | - 로그인 화면 접속 - 부여받은 권한 계정으로 로그인 - 권한 기준 좌측 메뉴 구성 및 미허용 메뉴 차단 확인 | 시스템관리자 권한 계정 | - 인증 성공 후 권한에 맞는 메뉴만 표출되고 미허용 메뉴는 접근 차단 | 정정
2 |  |  |  | TT-PAR-01-02 | 메인 대시보드 조회 | PR-PAR-001-01 | UI-PAR-001 | 대시보드 초기 로딩·조회단위 전환 | - 대시보드 진입, 최종 업데이트 시각·KPI·추이 차트·집중구역/읍면동 순위 확인 - [오늘/주간/월간]·상세 필터 전환 | 교통행정과 담당자 권한 계정 | - 최신 민원 데이터 기준 전 위젯 표출, 조회 단위·기간 기준 일괄 갱신 | 정정
3 |  |  |  | TT-PAR-01-03 | [화면] 대시보드(Home) | PR-PAR-001-01 | UI-PAR-001 | 현재 민원상황을 한눈에 파악하고 세부 화면으로 이동 (화면설계 점검) | - Header(메뉴명/최종 업데이트 일시) - 조회 필터 바(오늘/주간/월간 탭·상세 필터) - KPI 카드(총 민원건수/불법주차 발생/위험단계 발생) - 민원 발생 추이 라인차트(유형별 색상) - 민원 집중구역 순위 Top5 - 읍면동 민원순위 카드(건수/증감율/유형) - 분석·보고서·AI 최근목록 바로가기 | 일반사용자 권한 계정 | - 대시보드(Home) 화면의 설계 기능이 모두 정상 표출·동작 | 화면설계
4 |  |  |  | TT-PAR-01-04 | 민원현황 GIS 조회 | PR-PAR-002-01 | UI-PAR-002 | GIS 히트맵·레이어·경계 조회 | - 대시보드 [GIS 보기] 이동(조회조건 승계) - 민원 다발/단속 집중/수요 부족 레이어 전환 - 공영주차장·행정동 경계 토글 | 교통행정과 담당자 권한 계정 | - 조건 승계 후 선택 레이어 히트맵 전환, 마커·경계 표시/숨김 정상 | 정정
5 |  |  |  | TT-PAR-01-05 | 민원 상세 조회 | PR-PAR-002-02 | UI-PAR-002 | 지도 마커 상세 팝업 | - 지도상 민원 마커 클릭 | 교통행정과 담당자 권한 계정 | - 민원 구분·유형·건수 등 상세 팝업이 표출 | 신규
6 |  |  |  | TT-PAR-01-06 | 민원 검색 | PR-PAR-002-03 | UI-PAR-002 | 행정구역·유형·기간 검색 | - 행정구역/민원유형/기간 필터 지정 후 검색 | 교통행정과 담당자 권한 계정 | - 조건에 맞는 지역별 민원현황·집중구역 순위가 동시 갱신 | 신규
7 |  |  |  | TT-PAR-01-07 | [화면] 민원현황(GIS) | PR-PAR-002-01~03 | UI-PAR-002 | GIS 지도 기반 민원 현황 화면 (화면설계 점검) | - KPI 카드(총 민원건수/감정분석/단속집중지역/수요부족지역) - 레이어 설정(민원다발/집중단속/수요부족 중 택1 히트맵) - 공영주차장/행정동 경계 토글·범례 - 제주 전역 민원 히트맵 - 읍면동 민원현황 순위(더보기 최대 15) - 부정 민원 상위지역·구성비 막대차트 | 일반사용자 권한 계정 | - 민원현황(GIS) 화면의 설계 기능이 모두 정상 표출·동작 | 화면설계
8 |  |  |  | TT-PAR-01-08 | 위험단계 알림기준 관리 | PR-PAR-009-01 | UI-PAR-004-04 | 알림 기준·수신자 설정 | - 심각/경고/주의 기준 건수 입력·저장 - 수신자 추가·활성화 토글 | 서비스관리자 권한 계정 | - 기준이 저장·유지되고 활성화 여부에 따라 발송 대상 결정 | 정정
9 |  |  |  | TT-PAR-01-09 | [화면] 위험단계 알림 관리 | PR-PAR-009-01 | UI-PAR-004-04 | 위험단계 알림 수신자·기준 관리(관리자 전용) (화면설계 점검) | - 수신자 관리(위험 수신자 등록·관리) - 알림 기준 설정(심각/경고/주의 % 입력·설정 저장) | 서비스관리자 권한 계정 | - 위험단계 알림 관리 화면의 설계 기능이 모두 정상 표출·동작 | 화면설계
10 |  |  |  | TT-PAR-01-10 | 위험단계 알림이력 조회 | PR-PAR-009-02 | UI-PAR-004-03 | 알림 이력 조회 | - 단계/지역/기간 필터 적용 | 교통행정과 담당자 권한 계정 | - 조건에 맞는 알림 이력이 단계 뱃지와 함께 목록 표출 | 정정
11 |  |  |  | TT-PAR-01-11 | [화면] 위험단계 알림 조회 | PR-PAR-009-02 | UI-PAR-004-03 | 위험단계 알림 이력 조회 (화면설계 점검) | - KPI 카드(총 민원건수/위험알림 건수/미처리 알림 건수) - 조회 필터(단계/지역/기간) - 알림 이력(단계/지역/내용/일시/민원 수/처리상태) | 일반사용자 권한 계정 | - 위험단계 알림 조회 화면의 설계 기능이 모두 정상 표출·동작 | 화면설계
12 | ITS-PAR-02 | 집중구역 진단 → 정책 시뮬레이션 → 보고서 | 서비스관리자, 일반사용자 | TT-PAR-02-01 | 집중구역 분석 실행 | PR-PAR-003-01 | UI-PAR-003-01 | 집중구역 자동 도출 | - 분석 지역(제주시)·기간(최근3개월) 설정 후 [분석 실행] | 교통행정과 담당자 권한 계정 | - 종합점수(민원60%·단속40%) 기준 집중구역 자동 도출, 지도·순위 갱신 | 정정
13 |  |  |  | TT-PAR-02-02 | 집중구역 순위 조회 | PR-PAR-003-02 | UI-PAR-003-01 | 지도 마커·순위표 | - 지도 마커 클릭 및 우측 순위표 확인 | 교통행정과 담당자 권한 계정 | - 순위·구역명·민원/단속 건수 팝업 및 순위 리스트 표출 | 정정
14 |  |  |  | TT-PAR-02-03 | [화면] 집중구역분석 | PR-PAR-003-01~02 | UI-PAR-003-01 | 불법주차 집중 구역 자동 도출 (화면설계 점검) | - 분석 설정(지역 드롭다운·기간 탭/날짜 피커·분석 실행) - 지도 시각화(집중구역 마커/순위·클릭 팝업) - 종합점수 기준(민원60%·단속40%) 구역 순위(구역명/민원/단속 건수) | 일반사용자 권한 계정 | - 집중구역분석 화면의 설계 기능이 모두 정상 표출·동작 | 화면설계
15 |  |  |  | TT-PAR-02-04 | 정책시뮬레이션 실행 | PR-PAR-004-01 | UI-PAR-003-02 | 정책 효과 예측 | - 정책 유형(주차장 확충/이면도로/요금제)·변수 입력 후 [시뮬레이션 실행] | 차량관리과 담당자 권한 계정 | - 정책별 효과 예측 차트·민원 감소·혼잡도 개선 수치 산출 | 정정
16 |  |  |  | TT-PAR-02-05 | 시뮬레이션 결과 비교 | PR-PAR-004-02 | UI-PAR-003-02 | 시나리오 비교 | - 하단 시나리오 비교 테이블 확인 | 차량관리과 담당자 권한 계정 | - 시나리오별 감소율·개선·비용 비교 및 추천 배지 부여 | 정정
17 |  |  |  | TT-PAR-02-06 | [화면] 정책 시뮬레이션 | PR-PAR-004-01~02 | UI-PAR-003-02 | 정책 변수 입력→효과 예측→시나리오 비교 (화면설계 점검) | - 정책변수설정(주차장확충/이면도로/요금제·지역·예측기간·증설수·실행) - 효과예측 패널(민원감소/혼잡도개선 라인차트) - 시나리오 비교(감소율/개선/비용/추천배지) - 비교결과 PDF 리포트 자동생성 | 일반사용자 권한 계정 | - 정책 시뮬레이션 화면의 설계 기능이 모두 정상 표출·동작 | 화면설계
18 |  |  |  | TT-PAR-02-07 | [화면] 정책 시뮬레이션(상세) |  | UI-PAR-003-02-1 | 정책변수설정 상세(이면도로/요금제) (화면설계 점검) | - 정책변수설정(이면도로 정비: 지역·기간·정비유형·실행) - 정책변수설정(요금제 적용: 지역·기간·요금 급지·실행) | 일반사용자 권한 계정 | - 정책 시뮬레이션(상세) 화면의 설계 기능이 모두 정상 표출·동작 | 화면설계
19 |  |  |  | TT-PAR-02-08 | 보고서 목록 조회(내보내기) | PR-PAR-008-01 | UI-PAR-004-01 | 분석·시뮬 결과 보고서 내보내기 | - [내보내기] 후 보고서 관리 진입 | 차량관리과 담당자 권한 계정 | - 직접 생성 보고서 목록에 등록되고 미리보기·PDF 다운로드 동작 | 정정
20 | ITS-PAR-03 | 생활권 수급 분석 → 요금제·공유주차제 구역 선정 | 서비스관리자, 일반사용자 | TT-PAR-03-01 | 생활권 격자분석 실행 | PR-PAR-005-01 | UI-PAR-003-03 | 격자 기반 수급 분석 | - 분석 내용/지역/기간/격자 크기(100~500m) 설정 후 실행 - 격자 클릭 상세 확인 | 차량관리과 담당자 권한 계정 | - 제주 전역 격자 히트맵 표출, 위험단계·건수 팝업 및 집중구역 요약 | 정정
21 |  |  |  | TT-PAR-03-02 | [화면] 생활권 시뮬레이션 | PR-PAR-005-01 | UI-PAR-003-03 | 격자(Grid) 기반 민원·수급·혼잡도 공간 분석 (화면설계 점검) | - 분석 설정(내용: 민원/수급/혼잡도·지역·기간·격자 100~500m·실행) - GIS 격자 히트맵·클릭 상세 팝업·범례 - 분석결과 요약(전체/유형별 격자 수) - 민원집중구역(동+격자 POI 명칭) | 일반사용자 권한 계정 | - 생활권 시뮬레이션 화면의 설계 기능이 모두 정상 표출·동작 | 화면설계
22 |  |  |  | TT-PAR-03-03 | 요금제·공유주차 구역추천 | PR-PAR-006-01 | UI-PAR-003-04 | 구역 추천 실행·순위 | - 분석 내용/지역/증가율 임계값 설정 후 [구역 추천 실행] - 추천 마커·순위 확인 | 차량관리과 담당자 권한 계정 | - 임계값 초과 구역 자동 도출, 유형별 마커·종합점수 순위 표출 | 정정
23 |  |  |  | TT-PAR-03-04 | [화면] 구역 추천 | PR-PAR-006-01 | UI-PAR-003-04 | 민원 증가 추세 기반 요금제·공유주차제 최적 구역 추천 (화면설계 점검) | - 추천 설정(요금제/공유주차·지역·증가추세 기간·증가율 임계값·실행) - 지도 추천 핀(유형별 마커)·클릭 팝업(구역명/증가율/최근 건수) - 종합점수(민원40%·증가율30%·단속20%·공급부족10%) 순위 | 일반사용자 권한 계정 | - 구역 추천 화면의 설계 기능이 모두 정상 표출·동작 | 화면설계
24 |  |  |  | TT-PAR-03-05 | 보고서 목록 조회(내보내기) | PR-PAR-008-01 | UI-PAR-004-01 | 구역 선정 보고서 내보내기 | - [내보내기] 후 보고서 관리 진입 | 차량관리과 담당자 권한 계정 | - 보고서 목록 등록 및 미리보기·다운로드 동작 | 정정
25 | ITS-PAR-04 | 투자·보강 우선순위 산정 → 보고서 | 서비스관리자, 일반사용자 | TT-PAR-04-01 | 투자우선순위 분석 | PR-PAR-007-01 | UI-PAR-003-05 | 종합 지표 기반 우선순위 산정 | - 투자우선순위 보드 진입 - 마커/요약 카드/순위 리스트 확인 | 차량관리과 담당자 권한 계정 | - 안전위험35·민원25·이용20·사고20 가중치 종합점수 자동 산정, 요약·순위 정합 | 정정
26 |  |  |  | TT-PAR-04-02 | [화면] 투자우선순위 보드 | PR-PAR-007-01 | UI-PAR-003-05 | 안전위험·민원·이용·사고 종합지표로 투자·보강 우선순위 산정 (화면설계 점검) | - 요약 카드(대상 주차장 수/높음 개소/최근3개월 사고) - 지도 P핀 마커(우선순위 컬러·순위)·클릭 4지표 팝업 - 종합점수(안전35%·민원25%·이용20%·사고20%) 순위 배지 | 일반사용자 권한 계정 | - 투자우선순위 보드 화면의 설계 기능이 모두 정상 표출·동작 | 화면설계
27 |  |  |  | TT-PAR-04-03 | 보고서 목록 조회(내보내기) | PR-PAR-008-01 | UI-PAR-004-01 | 투자우선순위 보고서 내보내기 | - [내보내기] 후 보고서 관리 진입 | 차량관리과 담당자 권한 계정 | - 보고서 목록 등록 및 다운로드 동작 | 정정
28 | ITS-PAR-05 | 행정문서 수집·정형화 → AI 어시스턴트 행정 지원 | 시스템관리자 | TT-PAR-05-01 | 첨부문서 업로드 | PR-PAR-010-03 | UI-PAR-005-01 | 비정형 행정문서 업로드·정형화 | - PDF/DOCX 등 비정형 문서 업로드 - 텍스트 추출·정형화 적재 및 RAG 연계 확인 | 시스템관리자 권한 계정 | - 비정형 문서가 정형화 적재되고 RAG 검색 대상에 포함 | 정정
29 |  |  |  | TT-PAR-05-02 | AI 대화 세션 관리 | PR-PAR-010-01 | UI-PAR-005-01 | 자연어 질의(sLLM+RAG) | - 자연어 질의 입력 - sLLM 응답 및 세션 이력 확인 | 교통행정과 담당자 권한 계정 | - sLLM 자연어 응답이 정상 표출되고 대화 세션·메시지가 관리됨 | 정정
30 |  |  |  | TT-PAR-05-03 | 조례 인용·문서 조회 | PR-PAR-010-02 | UI-PAR-005-01 | RAG 조례 인용 카드 | - 조례 관련 질의 - 인용 카드 및 원문 조회 | 교통행정과 담당자 권한 계정 | - 관련 조례 원문이 인용 카드로 표출되고 근거 문서 조회 가능 | 정정
31 |  |  |  | TT-PAR-05-04 | [화면] AI 어시스턴트(행정조례검색) | PR-PAR-010-01~04 | UI-PAR-005-01 | sLLM+RAG 기반 대화형 행정 정보 검색 (화면설계 점검) | - 채팅 영역(조례 인용 카드: 제목+본문+원문 링크·연관 액션) - sLLM·RAG 정책문서·조례 검색·리포트 생성 - 질문 입력·파일 첨부(PDF/DOCX) - 최근 대화·최근 리포트·자주하는질문 | 일반사용자 권한 계정 | - AI 어시스턴트(행정조례검색) 화면의 설계 기능이 모두 정상 표출·동작 | 화면설계
32 |  |  |  | TT-PAR-05-05 | 대량 민원 자동 요약 | PR-PAR-010-01 | UI-PAR-005-02 | AI 대량 민원 내용 요약 | - 대량 민원 대상 자연어 질의 - AI 응답의 요약 결과 및 [리포트 생성] 확인 | 교통행정과 담당자 권한 계정 | - 대량 민원 내용이 요약되어 표출되고 리포트 생성 버튼 제공 | 신규
33 |  |  |  | TT-PAR-05-06 | [화면] AI 어시스턴트(대량 민원 자동 요약) |  | UI-PAR-005-02 | sLLM+RAG 기반 대량 민원 내용 자동 요약 (화면설계 점검) | - 채팅 영역 - AI 응답 시 대량 민원 내용 요약(리포트 생성 버튼 제공) | 일반사용자 권한 계정 | - AI 어시스턴트(대량 민원 자동 요약) 화면의 설계 기능이 모두 정상 표출·동작 | 화면설계
34 |  |  |  | TT-PAR-05-07 | 요약 보고서 미리보기·다운로드 | PR-PAR-010-01 | UI-PAR-005-03 | 민원요약 보고서 출력 | - [리포트 생성] 후 미리보기 - PDF/DOCX 다운로드 | 교통행정과 담당자 권한 계정 | - 민원요약 보고서 미리보기 표출 및 PDF·DOCX 다운로드 | 신규
35 |  |  |  | TT-PAR-05-08 | [화면] AI 어시스턴트(보고서 미리보기·다운로드) |  | UI-PAR-005-03 | 민원요약 보고서 미리보기·다운로드 (화면설계 점검) | - 민원요약 보고서 미리보기 - 보고서 다운로드(PDF, DOCX) | 일반사용자 권한 계정 | - AI 어시스턴트(보고서 미리보기·다운로드) 화면의 설계 기능이 모두 정상 표출·동작 | 화면설계
36 |  |  |  | TT-PAR-05-09 | 자주하는질문 관리 | PR-PAR-010-04 | UI-PAR-005-01 | AI 추천 질의 | - 자주하는질문 등록/노출 확인 | 시스템관리자 권한 계정 | - 자주하는질문이 관리되고 AI 추천 질의로 노출 | 신규
37 | ITS-PAR-06 | 정기 보고서 자동 생성 설정 → 열람 | 서비스관리자, 일반사용자 | TT-PAR-06-01 | 보고서 자동생성 설정 | PR-PAR-008-02 | UI-PAR-004-02 | 배포주기·배포일자 설정 | - 배포 주기/일자 선택 후 [보고서 자동 생성] | 서비스관리자 권한 계정 | - 자동 생성 설정 저장 및 자동 생성 목록에 항목 추가 | 정정
38 |  |  |  | TT-PAR-06-02 | [화면] 보고서 관리 | PR-PAR-008-02 | UI-PAR-004-02 | 민원 분석 결과 보고서 자동 생성 관리(관리자 전용) (화면설계 점검) | - 자동 생성 설정(배포부서/배포주기/배포일자 드롭다운·자동생성 버튼) - 자동 생성 설정 목록(조회·수정·삭제) | 서비스관리자 권한 계정 | - 보고서 관리 화면의 설계 기능이 모두 정상 표출·동작 | 화면설계
39 |  |  |  | TT-PAR-06-03 | 보고서 목록 조회·열람 | PR-PAR-008-01 | UI-PAR-004-01 | 미리보기·다운로드·열람 | - [미리보기] 후 [PDF] 다운로드 | 교통행정과 담당자 권한 계정 | - 미리보기 팝업 표출 및 PDF 다운로드 | 정정
40 |  |  |  | TT-PAR-06-04 | [화면] 보고서 목록 | PR-PAR-008-01 | UI-PAR-004-01 | 민원 분석 결과 보고서 목록 조회 (화면설계 점검) | - 자동생성 보고서 목록(보고서명/배포주기/생성자/부서/생성일/상태·미리보기·PDF·DOCX) - 직접생성 보고서 목록(내보내기 출처/분석기간/생성자/부서·미리보기·다운로드) | 일반사용자 권한 계정 | - 보고서 목록 화면의 설계 기능이 모두 정상 표출·동작 | 화면설계
41 | ITS-PAR-07 | 감시 솔루션 데이터 융합(AI 어시스턴트 질의) → 통합분석 → 보고서 | 서비스관리자, 일반사용자 | TT-PAR-07-01 | AI 대화 세션 관리(융합 질의) | PR-PAR-010-01 | UI-PAR-005-04 | 데이터 융합 질의·통합분석 | - AI 어시스턴트로 두 솔루션(주차민원+공영주차장 안전) 융합 질의 - 상관관계·종합 인사이트 도출 | 시스템관리자 권한 계정 | - 두 솔루션 데이터가 결합되어 상관관계·종합 인사이트가 시각화 | 정정
42 |  |  |  | TT-PAR-07-02 | [화면] AI 어시스턴트(통합분석) |  | UI-PAR-005-04 | 민원데이터와 감시(화재·안전) 데이터를 결합한 통합분석 (화면설계 점검) | - 채팅 영역 - 결합이 필요한 질문에 AI 에이전트 호출·융합 데이터에서 종합 인사이트 도출 - 결과를 AI 어시스턴트 답변으로 표시(리포트 생성 버튼 제공) | 시스템관리자 권한 계정 | - AI 어시스턴트(통합분석) 화면의 설계 기능이 모두 정상 표출·동작 | 화면설계
43 |  |  |  | TT-PAR-07-03 | 보고서 목록 조회(반영) | PR-PAR-008-01 | UI-PAR-004-01 | 융합 분석 보고서 반영 | - 융합 분석 결과 보고서 내보내기·확인 | 시스템관리자 권한 계정 | - 융합 분석 인사이트가 보고서에 반영·다운로드 | 정정
44 | ITS-PAR-08 | 분석지표 가중치·설정 전환 → 기능 재검증 | 시스템관리자 | TT-PAR-08-01 | 분석지표 가중치 조회 | PR-PAR-011-01 | UI-PAR-006-03 | 분석모델별 지표·가중치 조회 | - 분석지표 가중치 화면 진입, 분석모델별 지표·가중치 목록 확인 | 시스템관리자 권한 계정 | - 분석모델별 지표·가중치가 정상 조회 | 신규
45 |  |  |  | TT-PAR-08-02 | 분석지표 가중치 저장 | PR-PAR-011-02 | UI-PAR-006-03 | 타 지자체 기준 가중치 변경·저장(확산) | - 대상 지역 여건에 맞는 지표·가중치로 변경 후 저장 | 시스템관리자 권한 계정 | - 변경 가중치가 저장되고 변경이력이 함께 기록 | 신규
46 |  |  |  | TT-PAR-08-03 | 가중치 변경이력 조회 | PR-PAR-011-03 | UI-PAR-006-03 | 변경이력 조회 | - 변경항목·내용·사유·변경자 확인 | 시스템관리자 권한 계정 | - 가중치 변경이력이 항목·사유·변경자와 함께 표출 | 신규
47 |  |  |  | TT-PAR-08-04 | 가중치 설정 롤백 | PR-PAR-011-04 | UI-PAR-006-03 | 이전 설정 롤백 | - 특정 변경이력 선택 후 롤백 | 시스템관리자 권한 계정 | - 이전 가중치 설정으로 정상 복원 | 신규
48 |  |  |  | TT-PAR-08-05 | [화면] 설정_분석지표 가중치설정 | PR-PAR-011-01~04 | UI-PAR-006-03 | 분석지표 가중치를 지역 여건에 맞게 조정·이력 관리 (화면설계 점검) | - 분석유형별 탭 가중치 조절(합계 100% 미만 시 저장 불가) - 가중치 변경 이력 표시 - 설정 저장(변경 내용 이력 기록) - 기본값 초기화(롤백) | 시스템관리자 권한 계정 | - 설정_분석지표 가중치설정 화면의 설계 기능이 모두 정상 표출·동작 | 화면설계
49 |  |  |  | TT-PAR-08-06 | 공통코드 관리 | PR-CMM-002-01 | 공통 | 지역·유형 코드 설정 | - 대상 지역·민원 유형 등 공통코드 등록/수정 | 시스템관리자 권한 계정 | - 공통코드가 저장되고 분석·화면 전반에 반영 | 신규
50 |  |  |  | TT-PAR-08-07 | 메뉴별 권한 조회 | PR-CMM-003-01 | UI-PAR-006-02 | 권한별 메뉴 권한 조회 | - 좌측 기등록 메뉴목록·우측 권한별 체크 상태 확인 | 시스템관리자 권한 계정 | - 권한별 메뉴 권한 부여 현황이 정상 조회 | 신규
51 |  |  |  | TT-PAR-08-08 | 메뉴별 권한 설정 | PR-CMM-003-02 | UI-PAR-006-02 | 권한 부여·회수 | - 기등록 메뉴에 권한 체크(INSERT)/해제(DELETE) 후 저장 | 시스템관리자 권한 계정 | - 체크=부여, 해제=회수가 반영되고 재로그인 시 메뉴 구성에 적용 | 신규
52 |  |  |  | TT-PAR-08-09 | [화면] 설정_메뉴 권한관리 | PR-CMM-003-01~02 | UI-PAR-006-02 | 메뉴별 사용 권한그룹 지정 (화면설계 점검) | - 메뉴별 사용 가능 권한그룹 지정 탭 - 메뉴 클릭→오른쪽에서 권한그룹 지정(체크 부여/해제) - 시스템·서비스관리자 전체권한 고정, 일반사용자 체크 부여·권한 저장 | 시스템관리자 권한 계정 | - 설정_메뉴 권한관리 화면의 설계 기능이 모두 정상 표출·동작 | 화면설계
53 |  |  |  | TT-PAR-08-10 | 사용자 정보 조회 | 미정의(사용자 정보 조회) | UI-PAR-006-01 | 사용자 계정·권한그룹 현황 조회 | - 설정>사용자 정보 탭 진입 - 이름/이메일/소속 검색·권한그룹 필터 적용 - 소속/이름/이메일/권한그룹/최근접속 컬럼 확인 | 시스템관리자 권한 계정 | - 사용자 계정 현황이 권한그룹별로 조회되고 검색·필터 정상 동작 | 신규
54 |  |  |  | TT-PAR-08-11 | [화면] 설정_사용자 정보 |  | UI-PAR-006-01 | 사용자 계정 현황 조회·권한그룹별 관리 (화면설계 점검) | - 사용자 정보/메뉴 권한관리 2개 탭 - 권한그룹 3종(시스템/서비스/일반) 인원수·권한 범위 표시 - 이름·이메일·소속 검색, 권한그룹 필터 - 컬럼(소속/이름/이메일/권한그룹/최근접속) | 시스템관리자 권한 계정 | - 설정_사용자 정보 화면의 설계 기능이 모두 정상 표출·동작 | 화면설계
55 |  |  |  | TT-PAR-08-12 | 설정 전환 후 기능 재검증 | PR-PAR-003-01 외 주요 분석 | UI-PAR-003 | 설정 전환 후 주요 분석 재실행 | - 변경된 지역·가중치·권한 기준으로 집중구역/시뮬레이션/투자우선순위 재실행 | 시스템관리자 권한 계정 | - 변경 설정 기준으로 주요 분석 기능이 오류 없이 정상 동작 | 정정
56 | ITS-PAR-09 | 예외·비정상 흐름 검증(권한) | 시스템관리자, 서비스관리자, 일반사용자 | TT-PAR-09-01 | 권한 범위 초과 접근 차단 | PR-CMM-003-03 | 공통 | 비인가 접근 차단 | - 비인가·타 부서 권한 계정으로 관리 기능/데이터 접근 시도 | 일반사용자 권한 계정 | - 권한 범위 초과 접근이 차단되고 안내 메시지 표출 | 신규

## 통합테스트 결과서
통합테스트결과서_AI 주차민원 분석 솔루션
번호 | 통합테스트 ID | 통합테스트명 | 프로그램 ID | 화면 ID | 시나리오명 | 케이스 순번 | 케이스 상세설명 | 테스트데이터 or 확인 코멘트 | 예상결과 | 1차 |  |  | 2차 |  |  | 관련 요구사항 ID
[10 empty] | 상태 | 점검자 | 점검일 | 상태 | 점검자 | 점검일
1 | TT-PAR-A01-01 | 사용자 인증 및 대시보드 | PR-PAR-A01-01 | UI-PAR-001 | 로그인 및 권한별 메뉴 표출 | 1 | - 로그인 화면 접속 - 부여받은 권한 계정으로 로그인 - 대시보드(Home) 진입 확인 | 시스템관리자 권한 계정 | - 인증 성공 후 대시보드로 이동 - 권한에 맞는 좌측 메뉴가 표출 | [6 empty] | 공통(인증)
2 |  |  | PR-PAR-A01-02 | UI-PAR-001 | 대시보드 초기 데이터 로딩 | 2 | - 대시보드 진입 - 최종 업데이트 시각, KPI 카드, 추이 차트, 집중구역 순위, 읍·면·동 순위, 하단 위젯 확인 | 시스템관리자 권한 계정 | - 수집된 최신 민원 데이터 기준으로 전 위젯이 정상 표출 | [6 empty] | REQ-SFR-003-01 REQ-SFR-003-03 REQ-SFR-003-07
3 |  |  | PR-PAR-A01-03 | UI-PAR-001 | 조회 단위 전환 연동 | 3 | - 상단 [오늘/주간/월간] 탭 전환 - [상세 필터]로 조회 기간 지정 | 시스템관리자 권한 계정 | - 선택한 조회 단위·기간 기준으로 KPI·차트·순위 위젯이 일괄 갱신 | [6 empty] | REQ-SFR-003-01 REQ-SFR-003-07
4 | TT-PAR-A01-02 | 민원 데이터 연계·수집 | PR-PAR-A01-04 | UI-PAR-001 | 민원 원천 데이터 Open API 수집 | 1 | - 120만덕콜센터·국민신문고·안전신문고 연계 배치 수행 - 수집 로그 및 적재 건수 확인 | 교통행정과 담당자 권한 계정 | - 민원 3종 데이터가 오류 없이 수집·정제되어 적재 | [6 empty] | REQ-SFR-005-02
5 |  |  | PR-PAR-A01-05 | UI-PAR-002 | 불법주정차 민원·단속 데이터 연계 | 2 | - 민원처리시스템 / 단속관리시스템 Open API 호출 - 수집 건수 및 좌표 매핑 확인 | 교통행정과 담당자 권한 계정 | - 민원·단속 데이터가 읍·면·동 및 좌표 기준으로 정상 매핑 | [6 empty] | REQ-SFR-005-02
6 |  |  | PR-PAR-A01-06 | UI-PAR-002 | 공영주차장 운영 데이터 연계 | 3 | - 주차관제시스템 Open API 호출 - 공영주차장 시설물 현황 적재 확인 | 교통행정과 담당자 권한 계정 | - 공영주차장 운영·시설물 데이터가 적재되고 지도에 P 마커로 표출 | [6 empty] | REQ-SFR-005-02
7 |  |  | PR-PAR-A01-07 | UI-PAR-001 | 수집 결과 대시보드 반영 | 4 | - 배치 완료 후 대시보드 재진입 - 최종 업데이트 시각 및 KPI 수치 확인 | 교통행정과 담당자 권한 계정 | - 최종 업데이트 시각이 갱신되고 KPI 수치가 수집 결과와 일치 | [6 empty] | REQ-SFR-003-07 REQ-SFR-005-02
8 | TT-PAR-A01-03 | 민원현황 GIS 조회 | PR-PAR-A01-08 | UI-PAR-002 | GIS 보기 화면 이동 및 조회조건 승계 | 1 | - 대시보드 '민원 집중구역 순위' 영역의 [GIS 보기] 클릭 - 민원현황 화면 진입 확인 | 교통행정과 담당자 권한 계정 | - 민원현황(GIS) 화면으로 이동하고 직전 조회 단위·기간 조건이 승계 | [6 empty] | REQ-SFR-003-03 REQ-SFR-003-07
9 |  |  | PR-PAR-A01-09 | UI-PAR-002 | 분석 레이어 전환 | 2 | - 레이어 설정에서 민원 다발 지역 / 단속 집중 지역 / 수요 부족 지역을 순차 선택 | 교통행정과 담당자 권한 계정 | - 선택한 레이어 1개만 활성화되고 해당 기준 히트맵으로 전환 | [6 empty] | REQ-SFR-003-09
10 |  |  | PR-PAR-A01-10 | UI-PAR-002 | 공영주차장·행정동 경계 토글 | 3 | - 공영주차장 토글 ON/OFF - 행정동 경계 토글 ON/OFF | 교통행정과 담당자 권한 계정 | - 공영주차장 P 마커와 행정동 경계가 각각 표시/숨김 전환 | [6 empty] | REQ-SFR-003-09
11 |  |  | PR-PAR-A01-11 | UI-PAR-002 | 지역별 민원현황·집중구역 순위 동기화 | 4 | - 조회 필터(행정구역/민원유형/위험단계) 변경 - 우측 지역별 민원현황 및 민원 집중구역 순위 확인 | 교통행정과 담당자 권한 계정 | - 지도·지역별 순위·집중구역 순위가 동일 조건 기준으로 동시 갱신 | [6 empty] | REQ-SFR-003-03
12 | TT-PAR-A01-04 | 불법주차 집중구역 분석 | PR-PAR-A01-12 | UI-PAR-003-01 | 집중구역 자동 도출 실행 | 1 | - 분석·시뮬레이션 > 집중구역분석 진입 - 분석 지역(제주시), 분석 기간(최근3개월) 설정 - [분석 실행] 클릭 | 교통행정과 담당자 권한 계정 | - 종합점수(민원 60%·단속 40%) 기준으로 집중구역이 자동 도출되어 지도·순위가 갱신 | [6 empty] | REQ-SFR-003-02
13 |  |  | PR-PAR-A01-13 | UI-PAR-003-01 | 지도 마커 상세 팝업 | 2 | - 지도상 집중구역 마커 클릭 | 교통행정과 담당자 권한 계정 | - 순위·구역명·민원 건수·단속 건수 팝업이 표출 | [6 empty] | REQ-SFR-003-02
14 |  |  | PR-PAR-A01-14 | UI-PAR-004-01 | 분석 결과 보고서 내보내기 | 3 | - [내보내기] 클릭 - 보고서·알림 > 보고서 관리 진입 | 교통행정과 담당자 권한 계정 | - 직접 생성 보고서 목록에 보고서명·분석기간·생성일·생성자가 등록되고 PDF 다운로드 가능 | [6 empty] | REQ-SFR-003-10
15 | TT-PAR-A01-05 | 정책 효과 시뮬레이션 | PR-PAR-A01-15 | UI-PAR-003-02 | 주차장 확충 시뮬레이션 실행 | 1 | - 정책 유형 [주차장 확충] 선택 - 대상 지역(제주시/연동), 예측 기간(3개월), 주차면 증설 수 입력 - [시뮬레이션 실행] 클릭 | 차량관리과 담당자 권한 계정 | - 효과 예측 차트와 민원 감소 예측·혼잡도 개선 수치가 표출 | [6 empty] | REQ-SFR-003-05
16 |  |  | PR-PAR-A01-16 | UI-PAR-003-02-1 | 정책 유형 전환 및 변수 입력 | 2 | - 정책 유형을 [이면도로 정비] / [요금제 적용]으로 전환 - 정비유형 및 요금 인상율 선택 후 실행 | 차량관리과 담당자 권한 계정 | - 정책 유형별 입력 항목이 전환되고 각 조건 기준의 예측 결과가 산출 | [6 empty] | REQ-SFR-003-05
17 |  |  | PR-PAR-A01-17 | UI-PAR-003-02 | 시나리오 비교 | 3 | - 하단 시나리오 비교 테이블 확인 | 차량관리과 담당자 권한 계정 | - 시나리오별 민원 감소율·혼잡도 개선·비용 수준이 비교 표출되고 추천 배지가 부여 | [6 empty] | REQ-SFR-003-12 REQ-SFR-003-13
18 |  |  | PR-PAR-A01-18 | UI-PAR-004-01 | 시뮬레이션 결과 보고서 내보내기 | 4 | - [내보내기] 클릭 후 보고서 관리 진입 | 차량관리과 담당자 권한 계정 | - 직접 생성 보고서 목록에 시뮬레이션 보고서가 등록되고 미리보기·다운로드 동작 | [6 empty] | REQ-SFR-003-10 REQ-SFR-003-12
19 | TT-PAR-A01-06 | 생활권 시뮬레이션 | PR-PAR-A01-19 | UI-PAR-003-03 | 격자 기반 분석 실행 | 1 | - 분석 내용(민원건수/수급/혼잡도), 분석 지역, 분석 기간, 격자 크기(500m) 설정 - [생활권 분석 실행] 클릭 | 차량관리과 담당자 권한 계정 | - 제주 전역 격자 기반 히트맵이 표출 | [6 empty] | REQ-SFR-003-04
20 |  |  | PR-PAR-A01-20 | UI-PAR-003-03 | 격자 클릭 상세 팝업 | 2 | - 히트맵상 격자 클릭 | 차량관리과 담당자 권한 계정 | - 위험단계·구역명·민원 건수·유형별 세부 건수 팝업이 표출 | [6 empty] | REQ-SFR-003-04
21 |  |  | PR-PAR-A01-21 | UI-PAR-003-03 | 분석결과요약·민원집중구역 표출 | 3 | - 우측 분석 결과 요약 및 민원 집중 구역 목록 확인 | 차량관리과 담당자 권한 계정 | - 전체/유형별 격자 수가 집계되고 집중구역이 '동 + 격자 중심 POI' 명칭으로 표출 | [6 empty] | REQ-SFR-003-04
22 | TT-PAR-A01-07 | 구역 추천 | PR-PAR-A01-22 | UI-PAR-003-04 | 구역 추천 실행 | 1 | - 분석 내용(요금제 적용/공유주차제), 분석 지역, 민원 증가 추세 분석 기간, 증가율 임계값 설정 - [구역 추천 실행] 클릭 | 차량관리과 담당자 권한 계정 | - 임계값을 초과한 구역이 추천 대상으로 자동 도출 | [6 empty] | REQ-SFR-003-06
23 |  |  | PR-PAR-A01-23 | UI-PAR-003-04 | 추천 구역 마커 표출 | 2 | - 지도상 추천 구역 핀 마커 확인 후 클릭 | 차량관리과 담당자 권한 계정 | - 요금제/공유주차제 유형별 마커가 구분 표시되고 구역명·민원 증가율·최근 건수 팝업이 표출 | [6 empty] | REQ-SFR-003-06
24 |  |  | PR-PAR-A01-24 | UI-PAR-003-04 | 추천 구역 순위 산정 | 3 | - 우측 추천 구역 순위 목록 확인 | 차량관리과 담당자 권한 계정 | - 종합점수(민원 40%·증가율 30%·단속 20%·공급부족 10%) 기준으로 상위 구역 순위가 표출 | [6 empty] | REQ-SFR-003-06
25 | TT-PAR-A01-08 | 투자우선순위 산정 | PR-PAR-A01-25 | UI-PAR-003-05 | 종합 지표 기반 우선순위 자동 산정 | 1 | - 분석·시뮬레이션 > 투자우선순위 보드 진입 | 차량관리과 담당자 권한 계정 | - 안전위험도 35%·민원빈도 25%·이용패턴 20%·사고이력 20% 가중치로 종합점수가 자동 산정 | [6 empty] | REQ-SFR-005-04
26 |  |  | PR-PAR-A01-26 | UI-PAR-003-05 | 지도 마커 표출 및 상세 팝업 | 2 | - 공영주차장 P 핀 마커 확인 후 클릭 | 차량관리과 담당자 권한 계정 | - 우선순위(높음·중간·낮음)가 컬러로 구분되고 주차장명·종합점수·4개 지표 점수 팝업이 표출 | [6 empty] | REQ-SFR-005-04
27 |  |  | PR-PAR-A01-27 | UI-PAR-003-05 | 요약 카드·순위 리스트 정합성 | 3 | - 상단 요약 카드와 우측 우선순위 리스트 대조 | 차량관리과 담당자 권한 계정 | - 분석 대상 주차장 수·높음 우선순위 개소·최근 3개월 사고 건수가 리스트 집계와 일치 | [6 empty] | REQ-SFR-005-04
28 | TT-PAR-A01-09 | 위험단계 알림 관리 | PR-PAR-A01-28 | UI-PAR-004-03 | 알림 기준 설정 저장 | 1 | - 보고서·알림 > 위험단계 알림 관리 진입 - 심각/경고/주의 기준 건수 입력 후 [저장] 클릭 | 시스템관리자 권한 계정 | - 설정한 위험단계 기준이 저장되고 재진입 시 유지 | [6 empty] | REQ-SFR-003-08
29 |  |  | PR-PAR-A01-29 | UI-PAR-004-03 | 수신자 등록 및 활성화 관리 | 2 | - [수신자 추가] 클릭 후 소속·이름·이메일·단계 그룹 입력 - 활성화 토글 전환 | 시스템관리자 권한 계정 | - 수신자가 등록되고 활성화 여부에 따라 알림 발송 대상이 결정 | [6 empty] | REQ-SFR-003-08
30 |  |  | PR-PAR-A01-30 | UI-PAR-004-02 | 임계값 초과 시 알림 자동 발생 | 3 | - 기준 초과 민원 데이터 수집 - 알림 발생 및 수신자 메일 통보 확인 | 시스템관리자 권한 계정 | - 위험 단계별 알림이 자동 발생하고 활성화된 수신자에게 통보 | [6 empty] | REQ-SFR-003-08
31 |  |  | PR-PAR-A01-31 | UI-PAR-004-02 | 알림 이력 조회 | 4 | - 보고서·알림 > 위험단계 알림 조회 진입 - 단계/지역/기간 필터 적용 | 시스템관리자 권한 계정 | - 필터 조건에 맞는 알림 이력이 단계 뱃지와 함께 목록으로 표출 | [6 empty] | REQ-SFR-003-08
32 | TT-PAR-A01-10 | 보고서 자동 생성 | PR-PAR-A01-32 | UI-PAR-004-01 | 배포주기·배포일자 설정 | 1 | - 보고서·알림 > 보고서 관리 진입 - 배포 주기, 배포 일자 선택 후 [보고서 자동 생성] 클릭 | 시스템관리자 권한 계정 | - 자동 생성 설정이 저장되고 자동 생성 보고서 목록에 항목이 추가 | [6 empty] | REQ-SFR-003-11 REQ-SFR-005-05 REQ-SFR-005-06
33 |  |  | PR-PAR-A01-33 | UI-PAR-004-01 | 배포일자 도래 시 자동 생성 | 2 | - 배포 일자 도래 후 목록 상태 확인 | 시스템관리자 권한 계정 | - 보고서명(당해년도+배포주기+민원보고서)으로 생성되고 상태가 '대기'에서 '완료'로 전환 | [6 empty] | REQ-SFR-005-05
34 |  |  | PR-PAR-A01-34 | UI-PAR-004-01 | 미리보기 및 다운로드 | 3 | - [미리보기] 클릭 후 [PDF] 클릭 | 시스템관리자 권한 계정 | - 보고서 미리보기 팝업이 표출되고 PDF 형식으로 다운로드 | [6 empty] | REQ-SFR-003-11 REQ-SFR-005-05
35 | TT-PAR-A01-11 | AI 어시스턴트 | PR-PAR-A01-35 | UI-PAR-005 | AI 어시스턴트 행정 지원(자연어 검색·조례 인용·민원 요약) | 1 | - 자연어 질의로 sLLM 응답 및 RAG 조례 인용 카드 확인 - 대량 민원 내용 보고용 요약 실행 | 교통행정과 담당자 권한 계정 | - sLLM 자연어 응답·조례 원문 인용·민원 보고용 요약이 정상 표출 | [6 empty] | REQ-SFR-005-07 REQ-SFR-005-08 REQ-SFR-005-09
36 | TT-PAR-A01-12 | 비정형 행정문서 자동 수집·정형화 | PR-PAR-A01-36 | UI-PAR-005 | 비정형 행정문서 자동 수집·정형화(AI RPA/OCR) | 1 | - AI RPA/OCR로 비정형·스캔 문서 자동 수집·텍스트 추출 - 정형화·구조화 적재 후 RAG 검색 연계 확인 | 시스템관리자 권한 계정 | - 비정형 문서가 정형화 적재되고 RAG 검색 대상에 포함됨 | [6 empty] | REQ-SFR-005-03 REQ-SFR-005-08
37 | TT-PAR-A01-13 | 데이터 융합 통합분석 | PR-PAR-A01-37 | UI-PAR-005 | 데이터 융합 통합분석 | 1 | - 상관관계 분석 및 종합 인사이트 도출·보고서 반영 확인 | 시스템관리자 권한 계정 | - 두 솔루션 데이터가 결합되어 상관관계·종합 인사이트가 시각화·보고서에 반영 | [6 empty] | REQ-SFR-005-01
38 | TT-PAR-A01-14 | 분석 모델 고도화·재학습 | PR-PAR-A01-38 | 공통(배치) | 분석 모델 재학습 및 고도화 | 1 | - 신규 민원 유형·정책 변화 데이터 반영 후 재학습 배치 실행 - 재학습 전후 성능 지표 및 개선 이력 확인 | 시스템관리자 권한 계정 | - 재학습이 정상 완료되고 신규 유형이 분석에 반영되며 개선 이력이 관리됨 | [6 empty] | REQ-SFR-003-14
39 | TT-PAR-A01-15 | 타 지자체 확산 적용 구조 | PR-PAR-A01-39 | 공통(설정) | 타 지자체 확산 적용 구조 검증 | 1 | - 대상 지역·데이터 구조·분석 지표(가중치)를 타 지자체 기준으로 설정 변경 - 변경 설정으로 주요 분석 기능 동작 확인 | 시스템관리자 권한 계정 | - 지역 여건에 맞게 설정·조정되어 기능이 오류 없이 정상 동작 | [6 empty] | REQ-SFR-005-10

## 통합테스트 캡쳐
통합테스트 아이디 | TT-PAR-A01-01
프로그램 ID | PR-PAR-A01-01
화면 ID | UI-PAR-001
시나리오명 | 로그인 및 권한별 메뉴 표출
[ 테스트 결과 화면 캡쳐 ]
통합테스트 아이디 | TT-PAR-A01-01
프로그램 ID | PR-PAR-A01-02
화면 ID | UI-PAR-001
시나리오명 | 대시보드 초기 데이터 로딩
[ 테스트 결과 화면 캡쳐 ]
통합테스트 아이디 | TT-PAR-A01-01
프로그램 ID | PR-PAR-A01-03
화면 ID | UI-PAR-001
시나리오명 | 조회 단위 전환 연동
[ 테스트 결과 화면 캡쳐 ]
통합테스트 아이디 | TT-PAR-A01-02
프로그램 ID | PR-PAR-A01-04
화면 ID | UI-PAR-001
시나리오명 | 민원 원천 데이터 Open API 수집
[ 테스트 결과 화면 캡쳐 ]
통합테스트 아이디 | TT-PAR-A01-02
프로그램 ID | PR-PAR-A01-05
화면 ID | UI-PAR-002
시나리오명 | 불법주정차 민원·단속 데이터 연계
[ 테스트 결과 화면 캡쳐 ]
통합테스트 아이디 | TT-PAR-A01-02
프로그램 ID | PR-PAR-A01-06
화면 ID | UI-PAR-002
시나리오명 | 공영주차장 운영 데이터 연계
[ 테스트 결과 화면 캡쳐 ]
통합테스트 아이디 | TT-PAR-A01-02
프로그램 ID | PR-PAR-A01-07
화면 ID | UI-PAR-001
시나리오명 | 수집 결과 대시보드 반영
[ 테스트 결과 화면 캡쳐 ]
통합테스트 아이디 | TT-PAR-A01-03
프로그램 ID | PR-PAR-A01-08
화면 ID | UI-PAR-002
시나리오명 | GIS 보기 화면 이동 및 조회조건 승계
[ 테스트 결과 화면 캡쳐 ]
통합테스트 아이디 | TT-PAR-A01-03
프로그램 ID | PR-PAR-A01-09
화면 ID | UI-PAR-002
시나리오명 | 분석 레이어 전환
[ 테스트 결과 화면 캡쳐 ]
통합테스트 아이디 | TT-PAR-A01-03
프로그램 ID | PR-PAR-A01-10
화면 ID | UI-PAR-002
시나리오명 | 공영주차장·행정동 경계 토글
[ 테스트 결과 화면 캡쳐 ]
통합테스트 아이디 | TT-PAR-A01-03
프로그램 ID | PR-PAR-A01-11
화면 ID | UI-PAR-002
시나리오명 | 지역별 민원현황·집중구역 순위 동기화
[ 테스트 결과 화면 캡쳐 ]
통합테스트 아이디 | TT-PAR-A01-04
프로그램 ID | PR-PAR-A01-12
화면 ID | UI-PAR-003-01
시나리오명 | 집중구역 자동 도출 실행
[ 테스트 결과 화면 캡쳐 ]
통합테스트 아이디 | TT-PAR-A01-04
프로그램 ID | PR-PAR-A01-13
화면 ID | UI-PAR-003-01
시나리오명 | 지도 마커 상세 팝업
[ 테스트 결과 화면 캡쳐 ]
통합테스트 아이디 | TT-PAR-A01-04
프로그램 ID | PR-PAR-A01-14
화면 ID | UI-PAR-004-01
시나리오명 | 분석 결과 보고서 내보내기
[ 테스트 결과 화면 캡쳐 ]
통합테스트 아이디 | TT-PAR-A01-05
프로그램 ID | PR-PAR-A01-15
화면 ID | UI-PAR-003-02
시나리오명 | 주차장 확충 시뮬레이션 실행
[ 테스트 결과 화면 캡쳐 ]
통합테스트 아이디 | TT-PAR-A01-05
프로그램 ID | PR-PAR-A01-16
화면 ID | UI-PAR-003-02-1
시나리오명 | 정책 유형 전환 및 변수 입력
[ 테스트 결과 화면 캡쳐 ]
통합테스트 아이디 | TT-PAR-A01-05
프로그램 ID | PR-PAR-A01-17
화면 ID | UI-PAR-003-02
시나리오명 | 시나리오 비교
[ 테스트 결과 화면 캡쳐 ]
통합테스트 아이디 | TT-PAR-A01-05
프로그램 ID | PR-PAR-A01-18
화면 ID | UI-PAR-004-01
시나리오명 | 시뮬레이션 결과 보고서 내보내기
[ 테스트 결과 화면 캡쳐 ]
통합테스트 아이디 | TT-PAR-A01-06
프로그램 ID | PR-PAR-A01-19
화면 ID | UI-PAR-003-03
시나리오명 | 격자 기반 분석 실행
[ 테스트 결과 화면 캡쳐 ]
통합테스트 아이디 | TT-PAR-A01-06
프로그램 ID | PR-PAR-A01-20
화면 ID | UI-PAR-003-03
시나리오명 | 격자 클릭 상세 팝업
[ 테스트 결과 화면 캡쳐 ]
통합테스트 아이디 | TT-PAR-A01-06
프로그램 ID | PR-PAR-A01-21
화면 ID | UI-PAR-003-03
시나리오명 | 분석결과요약·민원집중구역 표출
[ 테스트 결과 화면 캡쳐 ]
통합테스트 아이디 | TT-PAR-A01-07
프로그램 ID | PR-PAR-A01-22
화면 ID | UI-PAR-003-04
시나리오명 | 구역 추천 실행
[ 테스트 결과 화면 캡쳐 ]
통합테스트 아이디 | TT-PAR-A01-07
프로그램 ID | PR-PAR-A01-23
화면 ID | UI-PAR-003-04
시나리오명 | 추천 구역 마커 표출
[ 테스트 결과 화면 캡쳐 ]
통합테스트 아이디 | TT-PAR-A01-07
프로그램 ID | PR-PAR-A01-24
화면 ID | UI-PAR-003-04
시나리오명 | 추천 구역 순위 산정
[ 테스트 결과 화면 캡쳐 ]
통합테스트 아이디 | TT-PAR-A01-08
프로그램 ID | PR-PAR-A01-25
화면 ID | UI-PAR-003-05
시나리오명 | 종합 지표 기반 우선순위 자동 산정
[ 테스트 결과 화면 캡쳐 ]
통합테스트 아이디 | TT-PAR-A01-08
프로그램 ID | PR-PAR-A01-26
화면 ID | UI-PAR-003-05
시나리오명 | 지도 마커 표출 및 상세 팝업
[ 테스트 결과 화면 캡쳐 ]
통합테스트 아이디 | TT-PAR-A01-08
프로그램 ID | PR-PAR-A01-27
화면 ID | UI-PAR-003-05
시나리오명 | 요약 카드·순위 리스트 정합성
[ 테스트 결과 화면 캡쳐 ]
통합테스트 아이디 | TT-PAR-A01-09
프로그램 ID | PR-PAR-A01-28
화면 ID | UI-PAR-004-03
시나리오명 | 알림 기준 설정 저장
[ 테스트 결과 화면 캡쳐 ]
통합테스트 아이디 | TT-PAR-A01-09
프로그램 ID | PR-PAR-A01-29
화면 ID | UI-PAR-004-03
시나리오명 | 수신자 등록 및 활성화 관리
[ 테스트 결과 화면 캡쳐 ]
통합테스트 아이디 | TT-PAR-A01-09
프로그램 ID | PR-PAR-A01-30
화면 ID | UI-PAR-004-02
시나리오명 | 임계값 초과 시 알림 자동 발생
[ 테스트 결과 화면 캡쳐 ]
통합테스트 아이디 | TT-PAR-A01-09
프로그램 ID | PR-PAR-A01-31
화면 ID | UI-PAR-004-02
시나리오명 | 알림 이력 조회
[ 테스트 결과 화면 캡쳐 ]
통합테스트 아이디 | TT-PAR-A01-10
프로그램 ID | PR-PAR-A01-32
화면 ID | UI-PAR-004-01
시나리오명 | 배포주기·배포일자 설정
[ 테스트 결과 화면 캡쳐 ]
통합테스트 아이디 | TT-PAR-A01-10
프로그램 ID | PR-PAR-A01-33
화면 ID | UI-PAR-004-01
시나리오명 | 배포일자 도래 시 자동 생성
[ 테스트 결과 화면 캡쳐 ]
통합테스트 아이디 | TT-PAR-A01-10
프로그램 ID | PR-PAR-A01-34
화면 ID | UI-PAR-004-01
시나리오명 | 미리보기 및 다운로드
[ 테스트 결과 화면 캡쳐 ]
통합테스트 아이디 | TT-PAR-A01-11
프로그램 ID | PR-PAR-A01-35
화면 ID | UI-PAR-005
시나리오명 | AI 어시스턴트 행정 지원(자연어 검색·조례 인용·민원 요약)
[ 테스트 결과 화면 캡쳐 ]
통합테스트 아이디 | TT-PAR-A01-12
프로그램 ID | PR-PAR-A01-36
화면 ID | UI-PAR-005
시나리오명 | 비정형 행정문서 자동 수집·정형화(AI RPA/OCR)
[ 테스트 결과 화면 캡쳐 ]
통합테스트 아이디 | TT-PAR-A01-13
프로그램 ID | PR-PAR-A01-37
화면 ID | UI-PAR-005
시나리오명 | 데이터 융합 통합분석
[ 테스트 결과 화면 캡쳐 ]
통합테스트 아이디 | TT-PAR-A01-14
프로그램 ID | PR-PAR-A01-38
화면 ID | 공통(배치)
시나리오명 | 분석 모델 재학습 및 고도화
[ 테스트 결과 화면 캡쳐 ]
통합테스트 아이디 | TT-PAR-A01-15
프로그램 ID | PR-PAR-A01-39
화면 ID | 공통(설정)
시나리오명 | 타 지자체 확산 적용 구조 검증
[ 테스트 결과 화면 캡쳐 ]

## 이슈사항
통합테스트 이슈사항
번호 | 구분 | 이슈 내용 | 관련 통합테스트 ID | 조치 방안 | 상태 | 등록일
1 | 범위 미확정 | 실시간 공영주차장 감시 대응 솔루션의 산출물 범위 및 연동 인터페이스가 미확정 상태로, 융합 통합분석 시나리오를 잠정 작성함. 결합 키·연계 방식(API/배치) 확정 후 시나리오 재검토 필요 | TT-PAR-A01-14 | 감시 대응 솔루션 담당과 인터페이스 정의서 협의 후 시나리오 확정 | 진행중 | 2026-06-12
2 | 설계 미반영 | AI RPA·OCR 기반 비정형 문서 자동 수집·정형화 배치에 대응하는 화면이 화면설계서(JJ_PD_IP_D04)에 없어 화면 ID를 공란 처리함 | TT-PAR-A01-13 | 배치 모니터링 화면 신설 여부 검토 후 화면설계서 반영 | 검토중 | 2026-06-12
3 | 설계 미반영 | 단위테스트(M04)의 설정 화면(UT-SET-01~06)에 대응하는 화면이 화면설계서에 없어 화면 ID를 공란 처리함 | - | 화면설계서에 설정 화면 추가 또는 테스트 항목 조정 | 검토중 | 2026-06-12
4 | 테스트 환경 | 테스트데이터를 권한 유형으로만 기재함. 실증 환경에서 권한별 계정 발급 후 테스트 수행 필요 | 전체 | 실증 착수 시 권한별 계정 발급 후 테스트 수행 | 대기 | 2026-06-12
5 | 미수행 | 통합테스트 미수행 상태로 결과서의 1차·2차 상태·점검자·점검일이 공란임 | 전체 | 통합테스트 수행 후 결과 기입 | 대기 | 2026-06-12