## 표지
|  | 문서관리번호 | 버전
|  | JJ_PM_SC03 | v1.0
25년 제주 스마트시티 데이터허브 시범솔루션 발굴사업
요구사항추적표
사업관리

## 개정이력
개 정 이 력
제‧개정일자 | 버전 | 제‧개정내용 | 작성자 | 검토자
2026.06. | v0.1 | 최초작성 | 전영현 | 임재춘

## 요구사항추적표(기능)
요구사항추적표(기능)
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 19 | 21 | 41 |  | 43
| 요구사항 정의 |  |  |  |  | 담당자 | 분석 | 설계 |  |  | 구현 |  | 이행 | 유형 | 수용 여부 | 요구사항 변경상태 | 상태 | 출처
| 세부요구사항ID | 세부요구사항명 | 상세내용 | 산출정보 | 해결방안 |  | 기능구조도 ID | 프로그램ID | 화면설계 ID | 인터페이스 ID | 단위시험 ID | 통합시험 ID | 인수테스트 ID
기능15 | REQ-SFR-002-03 | 비표준 표현 표준화 및 개인정보 마스킹 (1/2) | ○ 생활 언어(사투리 등) 비표준 표현에 대한 표준화 처리 방안을 제시해야 함 | 기능구조도, 프로그램정의서, 인터페이스정의서, 단위시험테스트 | ○ 사투리 등 생활언어 비표준 표현 정규화·표준화 처리 방안 적용 | 디토닉 | [7 empty] | 기능 | 수용 |  | STT 솔루션 도입 및 적용 | RFP 페이지(15) 고유번호(SFR-002)
기능16 | REQ-SFR-002-04 | 비표준 표현 표준화 및 개인정보 마스킹 (2/2) | ○ 개인정보(전화번호·이름 등) 자동 마스킹 처리 방안을 제시해야 함 | 기능구조도, 프로그램정의서, 인터페이스정의서, 단위시험테스트 | ○ 전화번호·이름 등 개인정보 자동 탐지 및 마스킹 처리 | 디토닉 | [7 empty] | 기능 | 수용 |  | D.Hub for AI with LG Exaone 4.5 솔루션 도입 및 적용 | RFP 페이지(15) 고유번호(SFR-002)
기능17 | REQ-SFR-002-05 | 음성 민원 STT 변환 처리 (1/2) | ○ 제주도청 120만덕콜센터의 음성 민원 데이터를 자동 수집하고, STT 기술을 통해 텍스트로 변환·저장·분석할 수 있는 처리 구조를 제시하여야 함 | 기능구조도, 프로그램정의서, 인터페이스정의서, 단위시험테스트 | ○ 120만덕콜센터 음성 민원 자동 수집 및 STT 기반 텍스트 변환·저장·분석 구조 제시 | 디토닉 | [7 empty] | 기능 | 수용 |  | D.Hub for AI with LG Exaone 4.5 솔루션 도입 및 적용 STT 솔루션 도입 및 적용 | RFP 페이지(15) 고유번호(SFR-002)
기능18 | REQ-SFR-002-06 | 음성 민원 STT 변환 처리 (2/2) | ○ 음성 인식 성능은 WER, CER 등 정량 지표로 측정 가능하도록 설계되어야 하며, 측정 방법과 목표 수준을 제시하여야 함 | 성능 정량 지표 측정 방법 | ○ WER·CER 정량 지표 측정 설계 및 측정방법·목표수준 제시 | 디토닉 | [7 empty] | 기능 | 수용 |  | STT 솔루션 도입 및 적용 | RFP 페이지(15) 고유번호(SFR-002)
기능19 | REQ-SFR-002-07 | 개체명 추출 기능 | ○ 지명, 도로명, 기관명, 날짜, 교통·안전 키워드 등 주요 개체명을 추출할 수 있는 기능을 제시해야 함 | 기능구조도, 프로그램정의서, 인터페이스정의서, 단위시험테스트 | ○ 지명·도로명·기관명·날짜·교통안전 키워드 등 개체명 추출(NER) 기능 구현 | 디토닉 | [7 empty] | 기능 | 수용 |  | D.Hub for AI with LG Exaone 4.5 솔루션 도입 및 적용 | RFP 페이지(15) 고유번호(SFR-002)
기능20 | REQ-SFR-002-08 | 민원 자동 분류 및 감성 분석 (1/2) | ○ 수집된 민원 데이터는 불법주정차, 충전구역 점유, 보행자 안전, 시설불편, 화재 위험, 주차장 안전 등 도메인 특화 분류체계를 기반으로 자동 분류할 수 있는 방안을 제시하여야 함 | 데이터 수집목록, 인터페이스 정의서 | ○ 불법주정차·안전·화재 등 도메인 특화 분류체계 기반 민원 자동 분류 모델 적용 | 디토닉 | [7 empty] | 기능 | 수용 |  | D.Hub for AI with LG Exaone 4.5 솔루션 도입 및 적용 | RFP 페이지(15) 고유번호(SFR-002)
기능21 | REQ-SFR-002-09 | 민원 자동 분류 및 감성 분석 (2/2) | ○ 감성·감정 분석을 통해 민원 유형을 자동 탐지할 수 있는 방안을 제시해야 함 | 데이터 수집목록, 인터페이스 정의서 | ○ 감성·감정 분석 기반 민원 유형 자동 탐지 방안 제시 | 디토닉 | [7 empty] | 기능 | 수용 |  | D.Hub for AI with LG Exaone 4.5 솔루션 도입 및 적용 | RFP 페이지(15) 고유번호(SFR-002)
기능22 | REQ-SFR-003-01 | 민원 현황 시각화 및 집중구역 도출 (1/3) | ○ 시간대별·지역별 민원 발생 현황을 시각화할 수 있는 분석 방안을 제시해야 함 | 기능구조도, 프로그램정의서, 화면설계서, 단위시험테스트 | ○ 시간대별·지역별 민원 발생 현황을 조회 필터 시각화하여 '대시보드(Home)'에 구현 ○ 지역별 민원현황(읍·면·동 집계 순위)으로 '민원현황' 지도 화면 제공 | 이노팸 | FN-PAR-01-03 FN-PAR-02-06 | PR-PAR-001-01 PR-PAR-002-01 PR-PAR-002-02 PR-PAR-002-03 | UI-PAR-001 UI-PAR-002 |  | UT-DSH-07 UT-DSH-08 UT-HOT-03 UT-HOT-04 UT-HOT-05 | TT-PAR-A01-01 |  | 기능 | 수용 |  |  | RFP 페이지(16) 고유번호(SFR-003)
기능23 | REQ-SFR-003-02 | 민원 현황 시각화 및 집중구역 도출 (2/3) | ○ 불법주차 집중구역을 자동 도출할 수 있는 분석 방법을 제시해야 함 | 기능구조도, 프로그램정의서, 화면설계서, 단위시험테스트 | ○ 불법주차 집중구역을 종합점수 기준으로 자동 산출하고 지도 마커·순위·팝업으로 시각화하여 '분석·시뮬레이션 > 집중구역분석'에 구현 | 이노팸 | FN-PAR-01-04 FN-PAR-02-07 FN-PAR-03-01-01 FN-PAR-03-01-02 FN-PAR-03-01-03 FN-PAR-03-01-04 | PR-PAR-001-01 PR-PAR-002-01 PR-PAR-002-02 PR-PAR-002-03 PR-PAR-003-01 PR-PAR-003-02 | UI-PAR-001 UI-PAR-002 UI-PAR-003-01 |  | UT-DSH-09 UT-DSH-10 UT-CMP-14 UT-HOT-01 UT-HOT-02 UT-HOT-06 UT-HOT-08 UT-HOT-12 UT-LIF-10 | TT-PAR-A01-04 |  | 기능 | 수용 |  |  | RFP 페이지(16) 고유번호(SFR-003)
기능24 | REQ-SFR-003-03 | 민원 현황 시각화 및 집중구역 도출 (3/3) | ○ 민원 발생 현황·패턴을 시각화한 대시보드 기능(히트맵, 읍·면·동 비교카드)을 제시해야 함 | 기능구조도, 프로그램정의서, 화면설계서, 단위시험테스트 | ○ 민원 발생 현황·패턴을 제주 전역 히트맵과 읍·면·동 집계 순위로 시각화하여 '민원현황' 화면에 구현 ○ 읍·면·동 비교카드(건수·증감율·유형 세분화)로 '대시보드(Home)'에 구현 | 이노팸 | FN-PAR-01-05 FN-PAR-02-01 | PR-PAR-001-01 PR-PAR-002-01 PR-PAR-002-02 PR-PAR-002-03 | UI-PAR-001 UI-PAR-002 |  | UT-DSH-11 UT-DSH-12 UT-DSH-13 UT-DSH-14 UT-CMP-09 UT-CMP-10 UT-CMP-11 UT-CMP-12 UT-HOT-07 UT-HOT-10 UT-HOT-11 UT-HOT-14 UT-HOT-15 | TT-PAR-A01-03 |  | 기능 | 수용 |  |  | RFP 페이지(16) 고유번호(SFR-003)
기능25 | REQ-SFR-003-04 | 생활권 단위 시뮬레이션 기능 (1/3) | ○ 생활권 단위(격자 기반)의 민원·수급·혼잡도를 분석할 수 있는 시뮬레이션 기능을 구현해야 함 | 기능구조도, 프로그램정의서, 화면설계서, 단위시험테스트 | ○생활권 단위 민원·수급·혼잡도를 격자 크기(100~500m)·분석 내용(민원건수·수급·혼잡도) 설정 기반 격자 히트맵, 격자 상세 팝업, 분석결과요약으로 분석하여 '분석·시뮬레이션 > 생활권 시뮬레이션'에 구현 | 이노팸 | FN-PAR-03-03-01 FN-PAR-03-03-03 FN-PAR-03-03-04 FN-PAR-03-03-05 | PR-PAR-005-01 | UI-PAR-003-03 |  | UT-LIF-01 UT-LIF-02 UT-LIF-03 UT-LIF-04 UT-LIF-05 UT-LIF-06 UT-LIF-07 UT-LIF-08 UT-LIF-09 UT-LIF-11 | TT-PAR-A01-06 |  | 기능 | 수용 |  |  | RFP 페이지(16) 고유번호(SFR-003)
기능26 | REQ-SFR-003-05 | 생활권 단위 시뮬레이션 기능 (2/3) | ○ 정책 시뮬레이션을 통해 효과(주차장 확충, 이면도로 주차 정비, 요금제 적용 등)를 예측할 수 있는 기능을 제시해야 함 | 기능구조도, 프로그램정의서, 화면설계서, 단위시험테스트 | ○ 주차장 확충·이면도로 정비·요금제 적용 등 정책 변수를 입력해 예측 기간별 효과예측 차트(민원감소·혼잡도개선)로 정책 효과를 예측하여 '분석·시뮬레이션 > 정책 시뮬레이션'에 구현 | 이노팸 | FN-PAR-03-02-01 FN-PAR-03-02-02 FN-PAR-03-02-03 FN-PAR-03-02-04 | PR-PAR-004-01 PR-PAR-004-02 | UI-PAR-003-02 UI-PAR-003-02-1 |  | UT-POL-01 UT-POL-02 UT-POL-03 UT-POL-04 UT-POL-05 UT-POL-06 UT-POL-07 | TT-PAR-A01-05 |  | 기능 | 수용 |  | D.Hub for AI with LG Exaone 4.5 솔루션 도입 및 적용 | RFP 페이지(16) 고유번호(SFR-003)
기능27 | REQ-SFR-003-06 | 생활권 단위 시뮬레이션 기능 (3/3) | ○ 민원 증가 추세를 반영하여 요금제·공유 주차제 적용 구역을 추천할 수 있는 방안을 제시해야 함 | 기능구조도, 프로그램정의서, 화면설계서, 단위시험테스트 | ○ 민원 증가 추세를 반영해 요금제·공유주차제 적용 최적 구역을 종합점수 기준으로 자동 추천하고 지도 핀 마커·순위로 제공하여 '분석·시뮬레이션 > 구역 추천'에 구현 | 이노팸 | FN-PAR-03-04-01 FN-PAR-03-04-02 FN-PAR-03-04-03 FN-PAR-03-04-04 | PR-PAR-006-01 | UI-PAR-003-04 |  | UT-REC-01 UT-REC-02 UT-REC-03 UT-REC-04 UT-REC-05 UT-REC-06 UT-REC-07 UT-REC-08 UT-REC-09 | TT-PAR-A01-07 |  | 기능 | 수용 |  | D.Hub for AI with LG Exaone 4.5 솔루션 도입 및 적용 | RFP 페이지(16) 고유번호(SFR-003)
기능28 | REQ-SFR-003-07 | 실시간 대시보드 및 알림 체계 (1/3) | ○ 실시간 민원 현황을 히트맵 및 비교카드 형태로 시각화할 수 있는 대시보드 기능을 제시해야 함 | 기능구조도, 프로그램정의서, 화면설계서, 단위시험테스트 | ○ 실시간 민원 현황을 최종 업데이트 시각 표시와 함께 KPI 카드·히트맵·읍·면·동 비교카드로 시각화하여 '대시보드(Home)'와 '민원현황' 화면에 구현 | 이노팸 | FN-PAR-01-01 FN-PAR-01-02 FN-PAR-02-02 | PR-PAR-001-01 PR-PAR-002-01 PR-PAR-002-02 PR-PAR-002-03 | UI-PAR-001 UI-PAR-002 |  | UT-DSH-01 UT-DSH-02 UT-DSH-03 UT-DSH-04 UT-DSH-05 UT-DSH-06 UT-DSH-15 | TT-PAR-A01-01 |  | 기능 | 수용 |  |  | RFP 페이지(16) 고유번호(SFR-003)
기능29 | REQ-SFR-003-08 | 실시간 대시보드 및 알림 체계 (2/3) | ○ 위험 단계별 알림 체계를 구축해 담당자에게 통보할 수 있는 알림 기능을 포함해야 함 | 기능구조도, 프로그램정의서, 화면설계서, 단위시험테스트 | ○ 위험 단계별 알림 이력을 '보고서·알림 > 위험단계 알림 조회'에 구현 ○ 심각·경고·주의 기준 설정과 수신자 관리를 통한 담당자 통보 기능을 '위험단계 알림 관리(관리자)'에 구현 | 이노팸 | FN-PAR-C01-01 FN-PAR-04-03-01 FN-PAR-04-03-02 FN-PAR-04-03-03 FN-PAR-04-04-01 FN-PAR-04-04-02 | PR-PAR-009-02 PR-PAR-009-01 | UI-PAR-004-03 UI-PAR-004-04 |  | UT-ALQ-01 UT-ALQ-02 UT-ALQ-03 UT-ALQ-04 UT-ALQ-05 UT-ALQ-06 UT-ALM-01 UT-ALM-02 UT-ALM-03 UT-ALM-04 UT-ALM-05 UT-ALM-06 UT-ALM-08 UT-SET-03 | TT-PAR-A01-09 |  | 기능 | 수용 |  |  | RFP 페이지(16) 고유번호(SFR-003)
기능30 | REQ-SFR-003-09 | 실시간 대시보드 및 알림 체계 (3/3) | ○ GIS 기반으로 민원 다발 지역, 단속 집중 지역, 수요 부족 지역을 시각화할 수 있는 기능을 구현해야 함 | 기능구조도, 프로그램정의서, 화면설계서, 단위시험테스트 | ○ 민원 다발지역·단속 집중지역·수요 부족지역을 레이어 선택 기반 히트맵과 KPI 카드·범례로 GIS 시각화하여 '민원현황' 화면에 구현 | 이노팸 | FN-PAR-02-03 FN-PAR-02-04 FN-PAR-02-05 FN-PAR-03-03-02 | PR-PAR-002-01 PR-PAR-002-02 PR-PAR-002-03 PR-PAR-005-01 | UI-PAR-002 UI-PAR-003-03 |  | UT-CMP-01 UT-CMP-02 UT-CMP-03 UT-CMP-04 UT-CMP-05 UT-CMP-06 UT-CMP-07 UT-CMP-08 | TT-PAR-A01-03 |  | 기능 | 수용 |  |  | RFP 페이지(16) 고유번호(SFR-003)
기능31 | REQ-SFR-003-10 | 리포트 자동화 및 의사결정 지원 (1/4) | ○ 정책 효과 및 시뮬레이션 결과를 시각화하여 보고용 자료를 자동 생성할 수 있는 방안을 제시해야 함 | 기능구조도, 프로그램정의서, 화면설계서, 단위시험테스트 | ○ 정책 시뮬레이션 결과를 분석 페이지에서 내보내기하여 보고용 자료로 생성. '보고서·알림 > 보고서 목록(직접 생성 보고서)'에 생성된 보고서 목록 표시 | 이노팸 | FN-PAR-C01-02 FN-PAR-01-06 FN-PAR-03-02-05 | PR-PAR-001-01 PR-PAR-004-01 PR-PAR-004-02 | UI-PAR-001 UI-PAR-003-02 |  | UT-RPT-06 UT-RPT-08 UT-RPT-09 | TT-PAR-A01-05 |  | 기능 | 수용 |  | D.Hub for AI with LG Exaone 4.5 솔루션 도입 및 적용 | RFP 페이지(16) 고유번호(SFR-003)
기능32 | REQ-SFR-003-11 | 리포트 자동화 및 의사결정 지원 (2/4) | ○ 분석 리포트는 담당부서와 협의해 자동 생성할 수 있는 리포트 기능을 포함해야 함 | 기능구조도, 프로그램정의서, 화면설계서, 단위시험테스트 | ○ 배포 주기·배포 일자 설정 기반 분석 리포트 자동 생성 목록을 '보고서·알림 > 보고서 목록'에 구현 ○ 담당부서(관리자)가 자동 생성 설정을 등록·수정·삭제하도록 '보고서 관리(관리자)'에 구현 | 이노팸 | FN-PAR-04-01-02 | PR-PAR-008-01 | UI-PAR-004-01 |  | UT-RPT-11 UT-RPT-12 | TT-PAR-A01-04 |  | 기능 | 수용 |  | D.Hub for AI with LG Exaone 4.5 솔루션 도입 및 적용 | RFP 페이지(16) 고유번호(SFR-003)
기능33 | REQ-SFR-003-12 | 리포트 자동화 및 의사결정 지원 (3/4) | ○ 정책 시나리오별 효과를 분석·보고할 수 있는 리포트 자동화 방안을 제시해야 함 | 기능구조도, 프로그램정의서, 화면설계서, 단위시험테스트 | ○ 정책 시나리오별 효과 비교 결과를 내보내기하여 시나리오별 리포트로 자동 생성하도록 '분석·시뮬레이션 > 정책 시뮬레이션'애 구현 | 이노팸 | FN-PAR-03-02-06 | PR-PAR-004-01 PR-PAR-004-02 | UI-PAR-003-02 |  | UT-POL-08 | TT-PAR-A01-10 |  | 기능 | 수용 |  | D.Hub for AI with LG Exaone 4.5 솔루션 도입 및 적용 | RFP 페이지(16) 고유번호(SFR-003)
기능34 | REQ-SFR-003-13 | 리포트 자동화 및 의사결정 지원 (4/4) | ○ 민원 분석 결과는 의사결정 지원을 목적으로 정책 대안별 효과 비교·추천이 가능하도록 설계되어야 함 | 기능구조도, 프로그램정의서, 화면설계서, 단위시험테스트 | ○ 정책 대안별 효과 의사결정을 지원하도록 '분석·시뮬레이션' 메뉴에 구현 | 이노팸 | FN-PAR-03-02-06 | PR-PAR-004-01 PR-PAR-004-02 | UI-PAR-003-02 |  | UT-POL-10 | TT-PAR-A01-05 |  | 기능 | 수용 |  | D.Hub for AI with LG Exaone 4.5 솔루션 도입 및 적용 | RFP 페이지(16) 고유번호(SFR-003)
기능35 | REQ-SFR-003-14 | 분석 모델 고도화 및 재학습 | ○ 분석 모델은 운영 과정에서 신규 민원 유형, 정책 변화, 도시 환경 변화에 따라 지속적으로 고도화(재학습) 가능하도록 설계되어야 하며, 모델 개선 프로세스를 포함한 운영 방안을 제시하여야 함 | 기능구조도, 프로그램정의서, 화면설계서, 단위시험테스트 | ○ (디토닉)신규 민원 유형·정책 변화·도시 환경 변화를 분석 모델 재학습과 RAG 지식베이스 갱신으로 반영 ○ (디토닉)sLLM(EXAONE)은 모델 버전 업그레이드 및 프롬프트·에이전트 구성 개선 | 디토닉 |  |  |  |  | UT-AIA-04 | TT-PAR-A01-14 |  | 기능 | 수용 |  | D.Hub for AI with LG Exaone 4.5 솔루션 도입 및 적용 | RFP 페이지(16) 고유번호(SFR-003)
기능36 | REQ-SFR-004-01 | 다중 모달 융합 AI 분석 체계 | ○ 화재 및 안전 데이터를 다중 모달(영상·음원·센서) 기반으로 융합 분석할 수 있는 체계를 구현하여야 하며, 3종 이상의 이상감지 기술이 적용된 다중센서 융합 AI 분석 구조를 포함하여야 함 - 영상분석: 이상행동(폭행·위협·쓰러짐), 장기체류, 배회, 군집, 차량사고(접촉) 등 - 이상음원·음성 분석: 비명, 충돌음, 파손음, 차량 급정지, 폭발음, 경적 등 이벤트 및 발생 방향 - 화재 감시: 불꽃, 연기, 온도 상승 등 | 기능구조도, 프로그램정의서, 인터페이스정의서, 단위시험테스트 | ○ CCTV·열화상·음성·CO·충전기·AI BOX 이벤트를 공통 이벤트 모델로 수집·통합 ○ 영상·음원·센서 탐지 결과를 Incident 단위로 융합하여 다중 모달 이상상황 분석 | 진우 | FN-EX-A01 FN-EX-A02 FN-EX-A03 FN-EX-A04 |  | UI-A02-01-01 UI-A02-02-01 | IF-EX-005 IF-EX-006 IF-EX-007 IF-EX-008 |  |  |  | 기능 | 수용 |  |  | RFP 페이지(17) 고유번호(SFR-004)
기능37 | REQ-SFR-004-02 | 규칙 기반 위험 분석 및 경보 기능 (1/3) | ○ 규칙 기반 탐지 로직을 구현하여 단계별 위험을 분석하고, 경보·알림을 제공할 수 있는 기능을 제시해야 함 | 기능구조도, 프로그램정의서, 인터페이스정의서, 단위시험테스트 | ○ 센서 임계값과 AI 탐지 결과를 결합한 규칙 기반 위험도 산정 ○ 정의된 위험 단계별 화면 경보와 SMS 알림 제공 | 진우 | FN-EX-B01 FN-EX-B02 FN-EX-B03 FN-MN-A03 FN-MN-D03 |  |  | IF-AP-B09 IF-AP-B10 IF-AP-B11 IF-AP-C05 |  |  |  | 기능 | 수용 |  |  | RFP 페이지(17) 고유번호(SFR-004)
기능38 | REQ-SFR-004-03 | 규칙 기반 위험 분석 및 경보 기능 (2/3) | ○ EV 충전 관련 이상상황 행태를 자동 탐지할 수 있는 분석 기능을 제시해야 함 | 기능구조도, 프로그램정의서, 인터페이스정의서, 단위시험테스트 | ○ EV 충전구역의 연기·화염·온도 상승·CO·이상행동 등 복합 이벤트 탐지 ○ 전기차 충전기 관련 연계 데이터로 충전기 이상 확인 | 진우 | FN-EX-C01 |  |  | IF-EX-001 IF-EX-002 |  |  |  | 기능 | 수용 |  |  | RFP 페이지(17) 고유번호(SFR-004)
기능39 | REQ-SFR-004-04 | 규칙 기반 위험 분석 및 경보 기능 (3/3) | ○ 다양한 화재·안전 데이터 기반 위험도를 수치화 및 티켓화하여 단계별 상황 대응을 지원할 수 있는 체계를 제시해야 함 | 기능구조도, 프로그램정의서, 인터페이스정의서, 단위시험테스트 | ○ 이벤트의 심각도·신뢰도·지속시간을 반영한 위험도 수치화 ○ 사건 티켓 생성 후 접수–확인–조치–종결 상태와 단계별 대응 이력 관리 | 진우 | FN-MN-D04 |  | UI-A02-02-02 UI-A05-04-02 | IF-AP-B07 IF-AP-C02 IF-AP-B08 IF-AP-C03 IF-AP-C04 |  |  |  | 기능 | 수용 |  |  | RFP 페이지(17) 고유번호(SFR-004)
기능40 | REQ-SFR-004-05 | 감시 대시보드 및 UI/UX (1/3) | ○ 화재 및 안전 데이터 분석 기반 시각화할 수 있는 대시보드 기능을 제시해야 함 | 기능구조도, 프로그램정의서, 인터페이스정의서, 단위시험테스트 | ○ 주차장·장비·위험 단계별 실시간 현황과 이벤트 추이를 관제 대시보드로 시각화 ○ 사건 위치·센서값·영상 분석 결과·처리 상태를 통합 조회 | 진우 | FN-MT-A01 |  | UI-A01-01-01 | IF-AP-B01 IF-AP-B02 IF-AP-B03 IF-AP-B04 IF-AP-B06 IF-AP-B16 |  |  |  | 기능 | 수용 |  |  | RFP 페이지(17) 고유번호(SFR-004)
기능41 | REQ-SFR-004-06 | 감시 대시보드 및 UI/UX (2/3) | ○ 다양한 분석 정보를 한눈에 확인할 수 있는 UI/UX 설계를 제시해야 함 | 기능구조도, 프로그램정의서, 화면설계서, 단위시험테스트 | ○ 상황판→이벤트 상세→조치→이력의 관제 흐름 중심 통합 UI/UX 구현 ○ 공통 컴포넌트·반응형 레이아웃·경보 표현 적용 | 진우 | FN-MT-A02 |  | UI-A01-01-01 |  |  |  |  | 기능 | 수용 |  |  | RFP 페이지(17) 고유번호(SFR-004)
기능42 | REQ-SFR-004-07 | 감시 대시보드 및 UI/UX (3/3) | ○ 단계별 대응 절차(SOP 체크리스트)를 자동 제공할 수 있는 기능을 포함해야 함 | 기능구조도, 프로그램정의서, 인터페이스정의서, 단위시험테스트 | ○ 위험 단계와 사건 유형에 따라 SOP 체크리스트 자동 매핑·제공 ○ 수행 항목·담당자·처리시각·완료 여부를 이벤트 처리 이력에 저장 | 진우 | FN-MN-A02 |  |  | IF-AP-C02 |  |  |  | 기능 | 수용 |  |  | RFP 페이지(17) 고유번호(SFR-004)
기능43 | REQ-SFR-004-08 | 통합플랫폼 연계 및 사건 관리 (1/4) | ○ 사건 발생 시, 알림을 전송할 수 있는 스마트도시 통합플랫폼 연계 체계를 제시해야 함 | 기능구조도, 프로그램정의서, 인터페이스정의서, 단위시험테스트 | ○ 사건 발생 시 스마트도시 통합플랫폼 연계 알림 전송 체계 제시 | 진우 | [7 empty] | 기능 | 수용 |  | 공영주차장 이벤트 데이터 전송 구간 미확정으로 인한 협의 중 | RFP 페이지(17) 고유번호(SFR-004)
기능44 | REQ-SFR-004-09 | 통합플랫폼 연계 및 사건 관리 (2/4) | ○ 통합관제센터와 연계하여 사건을 교차 확인하고 조치할 수 있는 운영방안을 제시해야 함 | 기능구조도, 프로그램정의서, 인터페이스정의서, 단위시험테스트 | ○ 통합관제센터 연계 사건 교차확인 및 조치 운영방안 제시 | 진우 | [7 empty] | 기능 | 수용 |  | 공영주차장 이벤트 데이터 전송 구간 미확정으로 인한 협의 중 | RFP 페이지(17) 고유번호(SFR-004)
기능45 | REQ-SFR-004-10 | 통합플랫폼 연계 및 사건 관리 (3/4) | ○ 스마트도시 통합플랫폼과 연동하여 사건 로그, 결과, 사후평가를 관리할 수 있는 연계 방안을 제시해야 함 | 기능구조도, 프로그램정의서, 인터페이스정의서, 단위시험테스트 | ○ 통합플랫폼 연동 사건 로그·결과·사후평가 관리 연계 방안 제시 | 진우 | [7 empty] | 기능 | 수용 |  | 공영주차장 이벤트 데이터 전송 구간 미확정으로 인한 협의 중 | RFP 페이지(17) 고유번호(SFR-004)
기능46 | REQ-SFR-004-11 | 통합플랫폼 연계 및 사건 관리 (4/4) | ○ 통합 데이터를 단일 사건(Incident) 단위로 정규화하여 정책·운영 지표로 환산할 수 있는 기능을 구현해야 함 | 기능구조도, 프로그램정의서, 인터페이스정의서, 단위시험테스트 | ○ 통합 데이터 단일 사건(Incident) 단위 정규화 및 정책·운영 지표 환산 기능 구현 | 진우 | [7 empty] | 기능 | 수용 |  | 공영주차장 이벤트 데이터 전송 구간 미확정으로 인한 협의 중 | RFP 페이지(17) 고유번호(SFR-004)
기능47 | REQ-SFR-005-01 | 솔루션 간 데이터 융합 분석 | ○ AI 기반 민원 분석 대응 솔루션과 AI 기반 실시간 공영주차장 감시 대응 솔루션에서 수집·분석된 데이터를 상호 결합·융합하여 통합 분석이 가능하도록 설계하고, 데이터 간 상관관계 분석 및 종합 인사이트 도출이 가능한 활용 방안을 제시하여야 함 | 기능구조도, 프로그램정의서, 화면설계서, 단위시험테스트 | ○ (디토닉)양 솔루션(AI 기반 민원 분석 대응 · AI 기반 실시간 공영주차장 감시 대응)의 수집·분석 데이터를 데이터허브에 적재 ○ (이노팸)AI 에이전트를 호출해 융합 데이터에서 종합 인사이트를 도출하고, 그 결과를 AI 어시스턴트에서 답변과 보고서 형태로 표시 | 디토닉/이노팸 | FN-PAR-05-07 FN-PAR-SYS-04 |  | UI-PAR-005-04 | IF-AP-B14 IF-AP-B15 IF-AP-B18 | UT-AIA-05 | TT-PAR-A01-13 |  | 기능 | 수용 |  | D.Hub for AI with LG Exaone 4.5 솔루션 도입 및 적용 | RFP 페이지(18) 고유번호(SFR-005)
기능48 | REQ-SFR-005-02 | 다종 데이터 수집·정제·활용 체계 (1/2) | ○ 민원 3종 이상, 정책·행정 문서 12종 이상의 데이터를 수집·정제·구조화·적용까지 전 과정을 포함한 데이터 활용 방안을 제시하여야 하며, 데이터 유형별 적용 목적과 활용 시나리오를 함께 제시하여야 함 | 기능구조도, 프로그램정의서, 화면설계서, 단위시험테스트 | ○ (디토닉)민원 3종 이상, 정책·행정 문서 12종 이상의 데이터를 수집·정제·구조화 ○ (이노팸)민원 3종 데이터는 대시보드·민원현황(GIS)에 시각화하고, 정책·행정 문서 12종은 AI 어시스턴트와 시뮬레이션·구역추천·투자우선순위·알림·보고서로 화면에 연결 | 디토닉/이노팸 | FN-PAR-SYS-02 |  | UI-PAR-005-04 | IF-AP-B14 IF-AP-B15 IF-AP-B18 | UT-AIA-04 | TT-PAR-A01-02 |  | 기능 | 수용 |  | D.Hub for AI with LG Exaone 4.5 솔루션 도입 및 적용 | RFP 페이지(18) 고유번호(SFR-005)
기능49 | REQ-SFR-005-03 | 다종 데이터 수집·정제·활용 체계 (2/2) | ○ AI RPA, AI OCR 등 자동화 기술과 연계하여 비정형 문서, 스캔 문서, 이미지 기반 행정자료를 자동 수집·정형화·분석할 수 있는 통합 활용 구조를 제시하여야 함 | 기능구조도, 프로그램정의서, 화면설계서, 단위시험테스트 | ○ (디토닉)AI RPA, AI OCR 등 자동화 기술과 연계하여 비정형 문서, 스캔 문서, 이미지 기반 행정자료를 자동 수집·정형화·분석 ○ (이노팸)데이터를 RAG(→AI 어시스턴트)와 지표·파라미터화(→시뮬레이션·투자우선순위·알림·보고서)의 두 경로로 각 화면에 연결 | 디토닉/이노팸 | FN-PAR-SYS-03 |  | UI-PAR-005-04 | IF-AP-B14 IF-AP-B15 IF-AP-B18 | UT-AIA-04 | TT-PAR-A01-12 |  | 기능 | 수용 |  | D.Hub for AI with LG Exaone 4.5 솔루션 도입 및 적용 | RFP 페이지(18) 고유번호(SFR-005)
기능50 | REQ-SFR-005-04 | 투자 우선순위 보드 기능 | ○ 공영주차장 안전 위험도, 민원 빈도, 이용 패턴, 사고 이력 등을 종합 지표로 구성하여 공영주차장별 투자·보강 우선순위를 자동 산정하고 시각화할 수 있는 우선순위 보드 기능을 포함하여야 함 | 기능구조도, 프로그램정의서, 화면설계서, 단위시험테스트 | ○ 위험도·민원빈도·이용패턴·사고이력 종합 지표 구성하여 주차장별 투자·보강 우선순위 자동 산정·시각화 보드를 '분석·시뮬레이션>투자우선순위 보드'에 구현 | 이노팸 | FN-PAR-03-05-01 FN-PAR-03-05-02 FN-PAR-03-05-03 FN-PAR-03-05-04 FN-PAR-03-05-05 | PR-PAR-007-01 | UI-PAR-003-05 |  | UT-INV-01 UT-INV-02 UT-INV-03 UT-INV-04 UT-INV-05 UT-INV-06 UT-INV-07 UT-INV-08 UT-INV-09 UT-INV-10 | TT-PAR-A01-08 |  | 기능 | 수용 |  | D.Hub for AI with LG Exaone 4.5 솔루션 도입 및 적용 | RFP 페이지(18) 고유번호(SFR-005)
기능51 | REQ-SFR-005-05 | 정책 보고 체계 지원 (1/2) | ○ 월간·분기별 정책 보고서를 자동 생성할 수 있는 체계를 구현해야 함 | 기능구조도, 프로그램정의서, 화면설계서, 단위시험테스트 | ○ 월간·분기별 정책 보고서를 배포 주기·배포 일자 설정 기반으로 자동 생성하도록 '보고서 관리(관리자)'에 구현 | 이노팸 | FN-PAR-01-07 FN-PAR-04-01-01 FN-PAR-04-02-01 FN-PAR-05-06 | PR-PAR-001-01 PR-PAR-008-01 PR-PAR-008-02 | UI-PAR-001 UI-PAR-004-01 UI-PAR-004-02 UI-PAR-005-03 |  | UT-RPT-01 UT-RPT-02 UT-RPT-03 UT-RPT-05 UT-RPT-07 UT-RPT-10 | TT-PAR-A01-10 |  | 기능 | 수용 |  | D.Hub for AI with LG Exaone 4.5 솔루션 도입 및 적용 | RFP 페이지(18) 고유번호(SFR-005)
기능52 | REQ-SFR-005-06 | 정책 보고 체계 지원 (2/2) | ○ 정책 보고서는 행정 활용성을 높이기 위해 담당 부서와 협의해 구성·운영할 수 있는 방안을 마련해야 함 | 기능구조도, 프로그램정의서, 화면설계서, 단위시험테스트 | ○ 정책 보고서를 담당부서(관리자)가 배포 주기·일자 등 자동 생성 설정을 협의하고 구성·운영할 수 있도록 '보고서·알림 > 보고서 관리(관리자)'에 구현 | 이노팸 | FN-PAR-04-02-02 | PR-PAR-008-02 | UI-PAR-004-02 |  | UT-RPT-04 | TT-PAR-A01-10 |  | 기능 | 수용 |  | D.Hub for AI with LG Exaone 4.5 솔루션 도입 및 적용 | RFP 페이지(18) 고유번호(SFR-005)
기능53 | REQ-SFR-005-07 | AI-Assistant 기반 행정 지원 (1/3) | ○ sLLM을 적용하여 운영자(관제·행정 담당자) 및 이용자와 자연어로 상호작용할 수 있는 대화형 행정 지원 인터페이스를 제공하는 방안을 제시하여야 함 | 기능구조도, 프로그램정의서, 화면설계서, 단위시험테스트 | ○ sLLM 적용 운영자·이용자 자연어 상호작용 대화형 행정 지원 인터페이스를 'AI 어시스턴트'로 구현 | 이노팸 | FN-PAR-C01-03 FN-PAR-01-08 FN-PAR-05-01-01 FN-PAR-05-02 FN-PAR-05-04 | PR-PAR-001-01 PR-PAR-010-01 PR-PAR-010-02 PR-PAR-010-03 PR-PAR-010-04 | UI-PAR-001 UI-PAR-005-01 | IF-AP-B14 IF-AP-B15 IF-AP-B18 | UT-AIA-01 UT-AIA-02 UT-AIA-03 UT-AIA-07 | TT-PAR-A01-11 |  | 기능 | 수용 |  | D.Hub for AI with LG Exaone 4.5 솔루션 도입 및 적용 | RFP 페이지(18) 고유번호(SFR-005)
기능54 | REQ-SFR-005-08 | AI-Assistant 기반 행정 지원 (2/3) | ○ sLLM을 활용하여 민원 관련 행정 정보를 검색·요약하고, 정책 문서·조례를 RAG 기반으로 검색해 행정 Q&A 및 보고서 작성을 지원해야 함 | 기능구조도, 프로그램정의서, 화면설계서, 단위시험테스트 | ○ sLLM·RAG 기반 정책문서·조례 검색 및 행정 Q&A·보고서 작성 지원을 'AI 어시스턴트'로 구현 | 이노팸 | FN-PAR-05-01-02 | PR-PAR-010-01 PR-PAR-010-02 PR-PAR-010-03 PR-PAR-010-04 | UI-PAR-005-01 | IF-AP-B14 IF-AP-B15 IF-AP-B18 | UT-AIA-04 UT-AIA-09 | TT-PAR-A01-11 |  | 기능 | 수용 |  | D.Hub for AI with LG Exaone 4.5 솔루션 도입 및 적용 | RFP 페이지(18) 고유번호(SFR-005)
기능55 | REQ-SFR-005-09 | AI-Assistant 기반 행정 지원 (3/3) | ○ 대량의 민원 내용을 보고용으로 요약할 수 있는 기능을 포함해야 함 | 기능구조도, 프로그램정의서, 화면설계서, 단위시험테스트 | ○ 대량 민원 내용을 보고용으로 자동 요약하고, 요약 보고서 미리보기·다운로드(PDF·DOCX)를 제공하도록 'AI 어시스턴트'에 구현 | 이노팸 | FN-PAR-05-05 FN-PAR-05-03 | PR-PAR-010-01 PR-PAR-010-02 PR-PAR-010-03 PR-PAR-010-04 | UI-PAR-005-02 UI-PAR-005-01 | IF-AP-B14 IF-AP-B15 IF-AP-B18 | UT-AIA-05 UT-AIA-06 UT-AIA-08 | TT-PAR-A01-11 |  | 기능 | 수용 |  | D.Hub for AI with LG Exaone 4.5 솔루션 도입 및 적용 | RFP 페이지(18) 고유번호(SFR-005)
기능56 | REQ-SFR-005-10 | 타 지자체 확산 적용 구조 | ○ 본 솔루션은 제주 실증 이후 타 지자체 확산 적용이 가능하도록 데이터 구조, 분석 지표, 기능 구성이 지역별 여건에 맞게 설정·조정 가능한 구조로 설계되어야 함 | 기능구조도, 프로그램정의서, 화면설계서, 단위시험테스트 | ○ 지역 여건별 설정·조정이 가능하도록 관리자 기능으로 보고서·알림 > 위험단계 알림관리' / 설정>메뉴권한관리 / 설정>분석지표가중치설정 에 구현 | 이노팸 | FN-PAR-SYS-05 | PR-CMM-004-01 PR-CMM-004-02 PR-CMM-004-03 | UI-PAR-004-04​ UI-PAR-006-02 UI-PAR-006-03​ |  | UT-SET-01 UT-SET-02 UT-SET-04 UT-SET-05 UT-SET-06 | TT-PAR-A01-15 |  | 기능 | 수용 |  |  | RFP 페이지(18) 고유번호(SFR-005)
기능57 | REQ-SFR-006-01 | 웹 포털 기반 카탈로그 인터페이스 (1/2) | ○ 데이터 카탈로그는 웹 포털 기반 사용자 인터페이스를 제공해야 하고, 통합 검색·필터링·탐색 기능을 지원해야 하며, 기존 구성요소 및 검증된 컴포넌트를 활용하여 커스터마이징을 최소화할 수 있는 기술 구조가 제시되어야 함 | 기능구조도, 프로그램정의서, 화면설계서, 단위시험테스트 | ○ 웹 포털 기반 카탈로그 UI 제공 및 통합 검색·필터링·탐색 지원 ○ 검증된 컴포넌트 활용 커스터마이징 최소화 구조 적용 | 디토닉 | [7 empty] | 기능 | 수용 |  |  | RFP 페이지(19) 고유번호(SFR-006)
기능58 | REQ-SFR-006-02 | 웹 포털 기반 카탈로그 인터페이스 (2/2) | ○ 스마트시티 데이터허브의 NGSI-LD 표준 인터페이스(/entities 등)를 활용하여 데이터셋 메타데이터를 조회·수집할 수 있어야 함 | 기능구조도, 프로그램정의서, 화면설계서, 단위시험테스트 | ○ NGSI-LD 표준 인터페이스(/entities) 활용 데이터셋 메타데이터 조회·수집 | 디토닉 | [7 empty] | 기능 | 수용 |  |  | RFP 페이지(19) 고유번호(SFR-006)
기능59 | REQ-SFR-006-03 | AI 기반 메타데이터 자동화 (1/5) | ○ 데이터 카탈로그는 AI 기반 자동화 지원 구조로 구현되어야 함 | 기능구조도, 프로그램정의서, 인터페이스정의서, 단위시험테스트 | ○ AI 기반 카탈로그 자동화 지원 구조 구현 | 디토닉 | [7 empty] | 기능 | 수용 |  |  | RFP 페이지(19) 고유번호(SFR-006)
기능60 | REQ-SFR-006-04 | AI 기반 메타데이터 자동화 (2/5) | ○ 표준용어 사전 관리 기능을 제공하고, 메타데이터 작성 시 AI 추천 기준 데이터로 활용할 수 있어야 함 | 기능구조도, 프로그램정의서, 인터페이스정의서, 단위시험테스트 | ○ 표준용어 사전 관리 기능 제공 및 메타데이터 작성 시 AI 추천 기준 활용 | 디토닉 | [7 empty] | 기능 | 수용 |  |  | RFP 페이지(19) 고유번호(SFR-006)
기능61 | REQ-SFR-006-05 | AI 기반 메타데이터 자동화 (3/5) | ○ 업로드된 인터페이스 정의서 및 데이터 모델 분석을 통해 메타데이터 요소를 자동 추출·초안 생성하고, 사용자가 검토·수정할 수 있어야 함 | 기능구조도, 프로그램정의서, 인터페이스정의서, 단위시험테스트 | ○ 인터페이스 정의서·데이터 모델 분석 기반 메타데이터 자동 추출·초안 생성 및 사용자 검토·수정 지원 | 디토닉 | [7 empty] | 기능 | 수용 |  |  | RFP 페이지(19) 고유번호(SFR-006)
기능62 | REQ-SFR-006-06 | AI 기반 메타데이터 자동화 (4/5) | ○ 신규 용어 입력 시 표준용어 후보 등록 및 관리자 승인 반영 기능을 제공해야 함 | 기능구조도, 프로그램정의서, 인터페이스정의서, 단위시험테스트 | ○ 신규 용어 표준용어 후보 등록 및 관리자 승인 반영 기능 제공 | 디토닉 | [7 empty] | 기능 | 수용 |  |  | RFP 페이지(19) 고유번호(SFR-006)
| REQ-SFR-006-07 | AI 기반 메타데이터 자동화 (5/5) | ○ 데이터허브에 등록된 데이터 모델 자동 탐색을 통해 데이터셋 등록 후보를 생성할 수 있어야 하며, AI 기반 추천·분석 결과는 로그로 기록되고 리포트로 확인 가능해야 함 | 기능구조도, 프로그램정의서, 인터페이스정의서, 단위시험테스트 | ○ 데이터 모델 자동 탐색 데이터셋 등록 후보 생성 및 AI 추천·분석 결과 로그·리포트 제공 | 디토닉 | [7 empty] | 기능 | 수용 |  |  | RFP 페이지(19) 고유번호(SFR-006) | SFR
| REQ-SFR-006-08 | 자연어 기반 데이터 검색 (1/2) | ○ 자연어 기반 질의 입력 방식을 제공하여 데이터 검색이 가능해야 하며, 질의 의도를 분석하여 데이터셋 목록, 요약 정보, 추천 근거, 바로가기를 제공해야 함 | 기능구조도, 프로그램정의서, 화면설계서, 단위시험테스트 | ○ 자연어 질의 기반 데이터 검색 및 의도 분석 통한 목록·요약·추천근거·바로가기 제공 | 디토닉 | [7 empty] | 기능 | 수용 |  |  | RFP 페이지(19) 고유번호(SFR-006) | SFR
| REQ-SFR-006-09 | 자연어 기반 데이터 검색 (2/2) | ○ 검색 이력은 저장되어 검색 품질 개선 및 운영 분석에 활용 가능해야 함 | 기능구조도, 프로그램정의서, 화면설계서, 단위시험테스트 | ○ 검색 이력 저장 및 검색 품질 개선·운영 분석 활용 | 디토닉 | [7 empty] | 기능 | 수용 |  |  | RFP 페이지(19) 고유번호(SFR-006) | SFR
기능66 | REQ-SFR-006-10 | 데이터 등록 및 분류 관리 | ○ 데이터 등록 시 설명, 키워드, 제공기관, 담당부서, 라이선스, 공개등급 등 필수항목 검증 기능을 제공해야 하며, 데이터셋은 조직/분야/주제 기반 분류 구조로 관리 가능을 제공해야 함 | 기능구조도, 프로그램정의서, 인터페이스정의서, 단위시험테스트 | ○ 데이터 등록 필수항목 검증 및 조직·분야·주제 기반 분류 체계 관리 | 디토닉 | [7 empty] | 기능 | 수용 |  |  | RFP 페이지(19) 고유번호(SFR-006)
기능67 | REQ-SFR-006-11 | DCAT 표준 기반 외부 제공 (1/2) | ○ 카탈로그 데이터는 DCAT 또는 DCAT-AP 규격(필요시 DCAT-AP-KR 포함)에 기반하여 외부 제공될 수 있어야 함 | 기능구조도, 프로그램정의서, 인터페이스정의서, 단위시험테스트 | ○ DCAT/DCAT-AP(필요시 DCAT-AP-KR) 규격 기반 카탈로그 외부 제공 | 디토닉 | [7 empty] | 기능 | 수용 |  |  | RFP 페이지(19) 고유번호(SFR-006)
기능68 | REQ-SFR-006-12 | DCAT 표준 기반 외부 제공 (2/2) | ○ 데이터셋 메타데이터는 DCAT RDF(JSON-LD, Turtle 등) 형식으로 조회 가능한 기능을 제공해야 함 | 기능구조도, 프로그램정의서, 인터페이스정의서, 단위시험테스트 | ○ 메타데이터 DCAT RDF(JSON-LD, Turtle) 형식 조회 기능 제공 | 디토닉 | [7 empty] | 기능 | 수용 |  |  | RFP 페이지(19) 고유번호(SFR-006)

## 요구사항추적표(비기능)
요구사항추적표(비기능)
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 22 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 30 | 19 | 21 | 41 | 43
| 요구사항 정의 |  |  |  |  | 담당자 | 비기능 산출물 작성시기 |  |  |  |  | 전체산출물 | 유형 | 수용 여부 | 요구사항 변경상태 | 변경사유 | 상태
| 세부요구사항ID | 세부요구사항명 | 상세내용 | 산출정보 | 해결방안 |  | 착수/분석 | 설계 | 구현 | 시험 | 종료
기능1 | REQ-SFR-001-01 | 데이터허브 연계 구조 분석 및 전략 수립 | ○ 기 구축된 제주 스마트시티 데이터허브 시스템의 구조, 데이터 수집체계, 데이터 표준, 연계 인터페이스(API/DB 등)를 분석하고, 본 사업을 통해 수집·가공되는 데이터를 데이터허브와 상호 연계·활용할 수 있는 구조 및 연계 전략을 제시하여야 함 | 기 구축 데이터허브 분석서 데이터 활용 및 연계 계획서 | ○ 기 구축 데이터허브의 아키텍처·수집체계·데이터 표준·연계 인터페이스(API/DB) 분석 ○ 수집·가공 데이터와 데이터허브 간 상호 연계·활용 구조 및 연계 전략 제시 | 디토닉 | [5 empty] | 기 구축 데이터허브 분석서 데이터 활용 및 연계 계획서 | 비기능 | 수용
기능2 | REQ-SFR-001-02 | 데이터 항목별 수집체계 수립 | ○ 시범솔루션 구현을 위해 필요한 데이터에 대해 데이터 항목별 수집방안을 명시하여야 하며, 각 데이터별로 데이터 출처, 수집 방식, 수집 주기 및 범위, 데이터 생성·정제·저장 절차를 포함한 구체적인 데이터 수집체계를 제시하여야 함 | 데이터 수집체계 방안 | ○ 시범솔루션 필요 데이터의 항목별 수집방안 명시 ○ 출처·수집방식·주기·범위와 생성·정제·저장 절차를 포함한 데이터 수집체계 설계 | 디토닉 | [5 empty] | 데이터 수집체계 방안 | 비기능 | 수용
기능3 | REQ-SFR-001-03 | 민원데이터 AI RPA 자동 수집 (1/2) | ○ 제주시·서귀포시 민원포털 및 제주도청 120만덕콜센터의 주차 및 안전 민원데이터를 AI RPA를 이용하여 자동으로 수집할 수 있어야 함 | 데이터 수집 목록, 데이터허브 데이터수집 매뉴얼 | ○ AI RPA 시나리오 기반 민원포털·120만덕콜센터 주차·안전 민원데이터 자동 수집 ○ 로그인·인증 자동화 및 수집 데이터 표준 전처리 연계 | 디토닉 | [5 empty] | 데이터 수집 목록, 데이터허브 데이터수집 매뉴얼 | 비기능 | 수용
기능4 | REQ-SFR-001-04 | 민원데이터 AI RPA 자동 수집 (2/2) | ○ 공영주차장 및 불법 주정차 관련 지자체의 정책, 사업계획, 시행내용 및 결과 등 행정 문서 데이터를 수집·연계할 수 있어야 함 | 데이터 수집 목록, 데이터허브 데이터수집 매뉴얼 | ○ 공영주차장·불법주정차 관련 정책·사업계획·시행내용·결과 등 행정문서 수집·연계 ○ 문서 유형별 수집 채널 및 정형화 방안 적용 | 디토닉 | [5 empty] | 데이터 수집 목록, 데이터허브 데이터수집 매뉴얼 | 비기능 | 수용
기능5 | REQ-SFR-001-05 | 음성 민원 변환 및 비식별 처리 | ○ 음성으로 녹취된 민원 정보를 텍스트로 변환하고 개인정보를 비식별 처리할 수 있어야 함 | STT 솔루션 매뉴얼, D.Hub for AI 매뉴얼 | ○ STT 기반 녹취 민원 음성의 텍스트 변환 ○ 개인정보 자동 탐지 및 비식별(마스킹) 처리 | 디토닉 | [5 empty] | STT 솔루션 매뉴얼, D.Hub for AI 매뉴얼 | 비기능 | 수용
기능6 | REQ-SFR-001-06 | NGSI-LD 기반 데이터 표준화 저장 | ○ 수집된 모든 데이터는 NGSI-LD 기반 표준 스키마(Entity/Attribute)로 구조화하여 저장할 수 있어야 함 | 데이터 수집체계 방안, 데이터 수집 목록 | ○ 수집 데이터를 NGSI-LD 표준 스키마(Entity/Attribute)로 구조화 ○ 표준 스키마 기반 저장 및 카탈로그 등록 연계 | 디토닉 | [5 empty] | 데이터 수집체계 방안, 데이터 수집 목록 | 비기능 | 수용
기능7 | REQ-SFR-001-07 | 공영주차장 화재·안전 데이터 실시간 수집 (1/2) | ○ 공영주차장 화재 및 안전 데이터 3종을 실시간으로 수집·저장할 수 있어야 함 | 데이터 수집체계 방안, 데이터 수집 목록 | ○ 화재·안전 데이터 3종 실시간 수집 파이프라인 구성 ○ 스트리밍 저장 및 무중단 수집 구조 적용 | 디토닉 | [5 empty] | 데이터 수집체계 방안, 데이터 수집 목록 | 비기능 | 수용
기능8 | REQ-SFR-001-08 | 공영주차장 화재·안전 데이터 실시간 수집 (2/2) | ○ 공영주차장 내 화재·이상 상황 감지 및 수집 연계할 수 있는 기술적 방안(IoT 센서, 영상 기반 감지, 이상음원 기반 감지 등)을 사업자가 제안할 수 있어야 함 | 데이터 수집체계 방안, 데이터 수집 목록 | ○ IoT 센서·영상 기반·이상음원 기반 등 다중 감지 기술 방안 제안 ○ 화재·이상 상황 감지 이벤트 수집·연계 구조 설계 | 디토닉 | [5 empty] | 데이터 수집체계 방안, 데이터 수집 목록 | 비기능 | 수용
기능9 | REQ-SFR-001-09 | 데이터 확보 전략 및 센서 확충 계획 | ○ 초기 구축 단계에서 확보 가능한 데이터가 제한적일 수 있음을 고려하여, 필요 시 추가 센서(화재 감지 센서, 환경 센서, 음원 센서 등) 설치, 카메라 보강, 수집 채널 확대 등을 통해 데이터 수집 범위를 확장할 수 있도록 데이터 확보 전략을 수립하고, 단계별 센서·장비 확충 계획을 포함한 데이터 확보 방안을 제시하여야 함 | 데이터 확보 전략 방안 | ○ 추가 센서·카메라·수집 채널 확대를 통한 단계별 데이터 확보 전략 수립 ○ 센서·장비 확충 계획 및 수집 범위 확장 구조 제시 | 디토닉 | [5 empty] | 데이터 확보 전략 방안 | 비기능 | 수용
기능10 | REQ-SFR-001-10 | 외부 데이터 연계 (전기차충전기, 공공API) (1/2) | ○ 제주도 내 전기차 충전기 운영 관련 데이터를 수집·연계할 수 있어야 함 | 데이터 수집체계 방안, 데이터 수집 목록 | ○ 도내 전기차 충전기 운영 관련 데이터 수집·연계 인터페이스 구성 | 디토닉 | [5 empty] | 데이터 수집체계 방안, 데이터 수집 목록 | 비기능 | 수용
기능11 | REQ-SFR-001-11 | 외부 데이터 연계 (전기차충전기, 공공API) (2/2) | ○ 기상청, 112/119 등 공공데이터 API와 실시간 연계를 통해 안전·민원 대응을 지원할 수 있어야 함 | 데이터 수집체계 방안, 데이터 수집 목록 | ○ 기상청·112/119 등 공공데이터 API 실시간 연계 ○ 안전·민원 대응 지원 서비스 연동 | 디토닉 | [5 empty] | 데이터 수집체계 방안, 데이터 수집 목록 | 비기능 | 수용
기능13 | REQ-SFR-002-01 | NGSI-LD 기반 데이터 변환 및 ETL 프로세스 (1/2) | ○ 모든 민원·행정 데이터는 NGSI-LD 기반의 표준 데이터 모델로 변환·저장할 수 있는 방안을 제시해야 함 | 데이터 수집체계 방안, 데이터 수집 목록 | ○ 민원·행정 데이터 NGSI-LD 표준 데이터 모델 변환·저장 방안 제시 | 디토닉 | [5 empty] | 데이터 수집체계 방안, 데이터 수집 목록 | 비기능 | 수용
기능14 | REQ-SFR-002-02 | NGSI-LD 기반 데이터 변환 및 ETL 프로세스 (2/2) | ○ 데이터 변환·등록 과정은 ETL 프로세스를 기반으로 운영할 수 있도록 구체적 방법을 제시해야 함 | 데이터 수집체계 방안, 데이터 수집 목록 | ○ ETL 프로세스 기반 데이터 변환·등록 운영 체계 구성 | 디토닉 | [5 empty] | 데이터 수집체계 방안, 데이터 수집 목록 | 비기능 | 수용
기능69 | REQ-SFR-006-13 | 오픈소스화 및 확장성 전략 | ○ 데이터 카탈로그는 오픈소스화를 고려하여 확장성·호환성·업데이트·보안 패치 전략을 명확히 제시해야 함 | 데이터 카탈로그 공공 개방 계획서 | ○ 카탈로그 오픈소스화 위한 확장성·호환성·업데이트·보안 패치 전략 제시 | 디토닉 | [5 empty] | 데이터 카탈로그 공공 개방 계획서 | 비기능 | 수용
기능70 | REQ-SFR-007-01 | NGSI-LD 기반 모듈화 및 패키징 | ○ 스마트도시 데이터허브 표준 API(NGSI-LD)를 기반으로 제주 시범솔루션의 모듈화 및 패키징하여 별도의 개발 없이 다양한 지자체에 적용 가능할 수 있도록 구성해야 함 | 설치계획서, 설치파일, API 명세서 | ○ NGSI-LD 표준 API 기반 시범솔루션 모듈화·패키징으로 별도 개발 없이 지자체 적용 가능 구성 | 컨소시엄 | [5 empty] | 설치계획서, 설치파일, API 명세서 | 비기능 | 수용
기능71 | REQ-SFR-007-02 | 오픈소스 공개 및 배포 (1/3) | ○ 시범솔루션은 NGSI-LD 기반으로 개발되며, 관련 코드 및 문서화는 오픈소스로 공개되어야 함 - AI 기반 민원 데이터 전처리 모듈 - AI 기반 민원 분석 대응 솔루션 기능 - AI 기반 실시간 공영주차장 감시 대응 기능 - 공영주차장 스마트 안전 AI 분석 솔루션 - 데이터 카탈로그 모듈 | 오픈소스 목록, 라이선스 명시서 | ○ NGSI-LD 기반 개발 및 기능 모듈별 코드·문서 오픈소스 공개 | 컨소시엄 | [5 empty] | 오픈소스 목록, 라이선스 명시서 | 비기능 | 수용
기능72 | REQ-SFR-007-03 | 오픈소스 공개 및 배포 (2/3) | ○ GitHub 등 공용 저장소를 통해 소스코드, API 문서, 데이터모델 정의서를 오픈소스로 배포할 수 있어야 함 | 오픈소스 목록, 라이선스 명시서 | ○ GitHub 등 공용 저장소 통한 소스코드·API 문서·데이터모델 정의서 오픈소스 배포 | 컨소시엄 | [5 empty] | 오픈소스 목록, 라이선스 명시서 | 비기능 | 수용
기능73 | REQ-SFR-007-04 | 오픈소스 공개 및 배포 (3/3) | ○ 기능별 모듈은 타 지자체에서 재사용할 수 있도록 라이선스, 버전, 활용 예제 등을 포함한 문서와 함께 제공되어야 함 | 오픈소스 목록, 라이선스 명시서 | ○ 라이선스·버전·활용 예제 포함 재사용 가능 모듈 문서 제공 | 컨소시엄 | [5 empty] | 오픈소스 목록, 라이선스 명시서 | 비기능 | 수용
기능74 | REQ-SFR-007-05 | 전북특별자치도 실증 협력 | ○ 본 시범솔루션은 전북특별자치도와의 실증 협력 환경에서도 적용·검증이 가능하도록 구성되어야 함 | 데이터 연계 목록, API 명세서 | ○ 전북특별자치도 실증 협력 환경 적용·검증 가능 구조 구성 | 컨소시엄 | [5 empty] | 데이터 연계 목록, API 명세서 | 비기능 | 수용
비기능74 | REQ-ECR-001-01 | AI 서버(GPU) 세부규격 | ○ 수량: 1식 ○ 세부내용 - CPU: 24 core 2개 이상 - GPU: L40S 2개 이상 - RAM: 256GB 이상 - SSD: 480G × 2EA, HDD: 1TB × 3EA 이상 - OS: 리눅스 OS ※ 동등 이상 기능 제공하여야 함 | 설치계획서, 설치확인서, 메뉴얼 | ○ CPU 24코어×2·GPU L40S×2·RAM 256GB·SSD/HDD·리눅스 규격 동등 이상 AI 서버 1식 공급·설치 | 이노뎁 | 2026-05-04 | 2026-06-05 | 2026-09-18 | 2026-09-30 | 2026-11-01 | 설치계획서, 설치확인서, 메뉴얼 | 비기능 | 수용 | 변경 | 기자재변경승인요청서
비기능75 | REQ-ECR-002-01 | 망연계 시스템 세부규격 | ○ 수량: 4식 ○ 기능 - 국정원 EAL4 CC 인증 - 한국정보통신기술협회 GS인증(1등급) - CentOS 7.x 이상의 OS를 제공 - 국정원 암호화 검증필 탑재 제품 - 차세대 IP 주소체계 대응을 위한 IPv6 인증 제품 - 물리적으로 송신(TX)채널과 수신(RX)채널을 분리하여 데이터 전송 일방향성 제공 - 망간통신은 일반적인 TCP/IP가 아닌 안전한 전용프로토콜을 통한 기밀성을 보장 ※ 동등 이상 기능 제공하여야 함 | 설치계획서, 설치확인서, 메뉴얼 | ○ CC EAL4·GS 1등급·암호화 검증필·IPv6·일방향 전송 규격 동등 이상 망연계 시스템 4식 공급·설치 | 이노뎁 | 2026-05-04 | 2026-07-13 | 2026-09-18 | 2026-09-30 | 2026-11-01 | 설치계획서, 설치확인서, 메뉴얼 | 비기능 | 수용 | 변경 | 기자재변경승인요청서
비기능76 | REQ-ECR-003-01 | AI RPA 솔루션 세부규격 | ○ 수량: 1식 ○ 주요기능 - 웹페이지 화면을 이용하여 민원데이터 자동 조회·수집하는 기능 - ID/Password 기반 로그인, 공공인증서 등 기존 민원시스템의 로그인·인증 절차를 로봇 시나리오로 자동 수행 - 파일(이미지, PDF, 문서 등)을 지정된 저장소로 다운로드 하는 기능 - 수집 데이터를 NGSI-LD로 전처리 및 가공할 수 있는 기능을 제공 - 자동화 프로세스 설계 및 운영을 지원하는 웹 기반의 통합 패키지 소프트웨어 ※ 동등 이상 기능 제공하여야 함 | 설치계획서, 설치확인서, 메뉴얼 | ○ 민원 자동 조회·수집, 로그인·인증 자동화, 파일 다운로드, NGSI-LD 전처리 기능 AI RPA 솔루션 1식 공급 | 이노뎁 | [5 empty] | 설치계획서, 설치확인서, 메뉴얼 | 비기능 | 수용 | 변경예정 | D.Hub for AI with LG Exaone 4.5
비기능77 | REQ-ECR-004-01 | AI OCR 솔루션 세부규격 | ○ 품목: OCR 솔루션 ○ 수량: 1식 ○ 주요기능 - 스캔 PDF, 이미지(JPG, PNG 등) 비정형 문서를 OCR로 인식하여 텍스트 추출 - 한글 문서에 대해 높은 인식률을 제공해야 하며, 숫자·영문 혼합 문서도 지원 - 지정한 항목을 필드 단위(Key-Value)로 자동 추출(Structured OCR) 지원 - 테이블 기반 서식 문서의 셀 구조를 인식하여 표 형태로 추출 지원 - RPA와 통합 연계가 가능한 기능 지원 - 문서의 구조, 템플릿에 따라 인식률 향상을 위한 자체 학습 기능을 제공 | 설치계획서, 설치확인서, 메뉴얼 | ○ 비정형·스캔 문서 텍스트 추출, 한글 고인식률, Key-Value·표 구조 추출, RPA 연계 AI OCR 솔루션 1식 공급 | 이노뎁 | [5 empty] | 설치계획서, 설치확인서, 메뉴얼 | 비기능 | 수용 | 변경예정 | STT솔루션
비기능78 | REQ-PER-001-01 | 성능 관리 및 개선 방안 | ○ 본 사업 시스템 안정성과 성능 보장을 위해 상시적으로 성능을 관리하고, 성능 개선 작업을 실시 ○ 시스템의 안정적 운영 및 사용자 지원 방안을 제시하고 향후 확장성, 호환성, 유연성 등을 충분히 고려한 운영방안을 제시 | 성능시험계획서 | ○ 상시 성능 관리·개선 수행 및 확장성·호환성·유연성 고려 운영방안 제시 | 컨소시엄 | [5 empty] | 성능시험계획서 | 비기능 | 수용
비기능79 | REQ-PER-001-02 | 성능 모니터링 및 안정화 | ○ 시스템 개발 중 시스템 성능 상태를 모니터링하여 성능상 문제를 미리 파악하고 조치 후 시스템을 오픈 ○ 시스템 오픈 이후 안정화 기간 동안에도 모니터링을 실시하고, 성능 지연 상황에 대한 보완 및 개선 수행 | 성능시험계획서 | ○ 개발 중·오픈 후 안정화 기간 성능 모니터링 및 지연 상황 보완·개선 수행 | 컨소시엄 | [5 empty] | 성능시험계획서 | 비기능 | 수용
비기능80 | REQ-PER-002-01 | 서비스 응답 시간 기준 | ○ AI 서비스는 사용자의 질의로부터 시스템이 응답하는 시간은 5초 이내이어야 함 ○ 응답시간이 5초 이상 걸릴 경우, 사용자에게 지연을 알리는 메시지를 제공해야 함 | 성능시험결과서 | ○ AI 서비스 응답 5초 이내 구현 및 초과 시 지연 안내 메시지 제공 | 컨소시엄 | [5 empty] | 성능시험결과서 | 비기능 | 수용
| REQ-SIR-001-01 | 화면UI 표준 및 설계 가이드 | ○ 웹 표준을 준수하여 UI 설계를 하여야 함 ○ UI표준 및 설계가이드는 웹 컨텐츠 접근성 지침과 웹 접근성 향상을 위한 국가표준기술 가이드라인을 준수 ○ 직관적인 인터페이스를 제공하도록 화면 구성 ○ 업무특성을 반영한 표준UI를 개발자에게 제공 ○ 정보의 접근성, 가독성 등을 고려한 디자인을 적용하여야 함 | 화면설계서 | ○ 웹 표준·웹 접근성 지침 준수 UI 설계 및 업무 특성 반영 표준 UI 제공 | 컨소시엄 | [5 empty] | 화면설계서 | 비기능 | 수용
| REQ-SIR-001-02 | 크로스 브라우징 및 사용 편의성 | ○ Non Active-X 기반의 Cross 브라우징을 지원하여야 함 ○ 정보기술에 대한 미숙련자도 쉽게 사용가능하고 직관적인 사용자 인터페이스를 구현해야 함 | 화면설계서 | ○ Non Active-X 기반 크로스 브라우징 지원 및 직관적 UI 구현 | 컨소시엄 | [5 empty] | 화면설계서 | 비기능 | 수용
| REQ-SIR-001-03 | 사용자 활동 확인 메시지 및 메뉴 구성 | ○ 사용자의 수행 활동에 대한 확인 메시지 제공 - 입력항목에 대해 필수, 선택 등 항목별 정확한 안내 - 입력사항에 대한 체크 및 경고, 오류 메시지 - 삭제, 저장 등 활동 시 확인 메시지 등 ○ 메뉴 구성은 업무의 연속성 고려하여 구성되어야 함 ○ 디지털 정부서비스 UI/UX 가이드라인 및 전자정부 웹사이트 품질관리 가이드 준수 | 화면설계서 | ○ 입력 안내·경고·확인 메시지 제공 및 업무 연속성 고려 메뉴 구성 ○ 전자정부 UI/UX 가이드라인 준수 | 컨소시엄 | [5 empty] | 화면설계서 | 비기능 | 수용
비기능2 | REQ-SIR-002-01 | 사용자 편의성을 위한 메뉴체계 | ○ 서비스로 제공되는 각 페이지에 대하여 사용자들의 접근과 메뉴별 이동이 편리하도록 내비게이션을 구성 ○ 정보의 접근성, 가독성, 편리성을 최대한 고려하여 서비스 페이지의 메뉴체계 수립 | 메뉴구성도 | ○ 접근성·가독성·편리성 고려 내비게이션 및 메뉴체계 수립 | 컨소시엄 | [5 empty] | 메뉴구성도 | 비기능 | 수용
비기능4 | REQ-SIR-003-01 | 내·외부 시스템 연계 현장 분석 및 설계 | ○ 내·외부 시스템 연계와 관련하여, 정보 유형별, 기관별, 송·수신 정보, 연계 방식(API, DB, 배치 등), 연계 목적, 정보 교환 주기, 예상 이용 규모 등을 현장 사전 조사·분석하고, 그 결과를 기반으로 구체적인 연계 설계 방안을 제시하여야 함 ○ 현장분석 결과를 바탕으로 내부 시스템 간, 외부 기관 간, 업무 프로세스 간 연계 구조를 포함한 통합 연계 아키텍처를 설계하고, 적용 방안을 제시하여야 함 | 인터페이스 정의서 | ○ 정보유형·기관·연계방식·주기·규모 현장 조사·분석 ○ 통합 연계 아키텍처 설계 및 적용 방안 제시 | 컨소시엄 | [5 empty] | 인터페이스 정의서 | 비기능 | 수용
비기능5 | REQ-SIR-003-02 | 연계 구축 및 모니터링 | ○ 내·외부 시스템과 연계 방안을 제시하고 구축 - 내·외부간, 업무간, 시스템간 정보연계 - 내·외부 연계 시 정보 일관성, 정합성 유지 및 보안성 확보 - 외부연계는 연계근거, 기술표준 적용, 자료 무결성, 연계관리 항목을 정확히 파악하여 구축 - 송·수신 현황 모니터링이 가능하도록 구축 - 배치성 연계의 경우 데이터 검증 후 오류데이터의 재송·수신 용이하도록 구축 | 인터페이스 정의서 | ○ 내·외부 정보연계 구축 및 정합성·보안성 확보 ○ 송·수신 현황 모니터링 및 오류데이터 재송수신 구조 구축 | 컨소시엄 | [5 empty] | 인터페이스 정의서 | 비기능 | 수용
비기능6 | REQ-SIR-003-03 | 표준 데이터 모델 및 상호운용성 확보 | ○ 내·외부 시스템 연계 시 DCAT, DCAT-AP, NGSI-LD 등 표준 데이터 모델과 인터페이스 규격을 적용하여 상호운용성을 확보하도록 설계하여야 하며, 타 지자체 데이터허브, 공공데이터 포털, 외부 플랫폼과의 연계를 고려한 구조를 포함하여야 함 ○ 카탈로그 기반 메타데이터, 데이터셋, 이벤트 정보 등은 DCAT RDF(JSON-LD, Turtle 등) 형식으로 외부 조회 및 제공이 가능하도록 인터페이스를 설계하여야 함 | 인터페이스 정의서 | ○ DCAT·DCAT-AP·NGSI-LD 표준 적용 상호운용성 확보 설계 ○ 메타데이터·데이터셋 DCAT RDF 형식 외부 제공 인터페이스 설계 | 디토닉 | [5 empty] | 인터페이스 정의서 | 비기능 | 수용
비기능7 | REQ-SIR-003-04 | 개방형 REST API 및 확장성 구조 | ○ 외부 기관·시스템과의 데이터 제공·연계를 위해 표준 기반 REST API(Open API) 형태의 외부 인터페이스를 제공할 수 있도록 설계하고, 인증·권한 관리, 접근통제, 호출 제한(Throttle), 로그 관리 등을 포함한 개방형 연계 구조를 적용하여야 함 ○ 향후 연계 대상 기관 확대 및 신규 시스템 추가를 고려하여, API 기반 개방형 구조와 표준 인터페이스를 적용하고, 별도 개발 없이 설정 중심으로 연계 확장이 가능하도록 확장성 있는 구조로 설계하여야 함 | 인터페이스 정의서 | ○ 표준 REST(Open API) 외부 인터페이스 및 인증·접근통제·호출제한·로그 관리 적용 ○ 설정 중심 연계 확장 가능한 확장성 구조 설계 | 컨소시엄 | [5 empty] | 인터페이스 정의서 | 비기능 | 수용
비기능8 | REQ-SIR-004-01 | 웹 표준 및 호환성 준수 | ○ 이용자들의 다양한 사용자 환경(브라우저)에서도 서비스를 이용할 수 있도록 하여야 하며, 표준을 준수하여 구현해야 함 - IE, Chrome 등과 동등한 기능의 레이아웃을 구현해야 함 - 웹 호환성 확보로 크로스브라우징을 지원하여야 함 ○ 웹 브라우저를 통해 제공하는 기능은 특정 브라우저에 종속되지 않고, 정상 작동되도록 준수지침에 따라 구현되어야 함 | 화면설계서, 웹 호환성 시험 결과서 | ○ 웹 표준 준수 크로스브라우징 지원 및 브라우저 비종속 정상 작동 구현 | 컨소시엄 | [5 empty] | 화면설계서, 웹 호환성 시험 결과서 | 비기능 | 수용
비기능9 | REQ-SIR-005-01 | UI/UX 설계 및 웹 접근성 | ○ 통일성 있는 디자인과 UI/UX로 구성 ○ 사용자가 쉽게 익숙해질 수 있도록 규칙적이고 일원화된 UI와 용어 사용 ○ 확장성, 안정성 등을 고려한 유연한 플랫폼 적용 ○ 웹기반으로 개발하여야 하며, 데이터 활용도를 높이기 위하여 사용자 편의성을 고려한 설계 및 구성 ○ 웹 접근성 준수 - 인터넷 웹 콘텐츠 접근성 지침 - 웹 접근성 향상을 위한 국가표준기술 가이드라인 등 | 화면 설계서 | ○ 통일성 있는 UI/UX 및 일원화된 용어 적용 ○ 웹 기반 개발 및 웹 접근성 지침 준수 | 컨소시엄 | [5 empty] | 화면 설계서 | 비기능 | 수용
비기능10 | REQ-QUR-001-01 | 품질보증 활동 및 성과품 관리 | ○ 성과품의 품질확보를 위하여 지속적인 품질보증활동을 수행하여야 하고, 품질보증 방안을 제시 ○ 계약상대자는 발주처의 요구에 따라 과업 진행 공정별 성과물을 발주처에게 제공하여야 하며, 품질보증기간 중 발주처의 보완지시가 있을 때에는 계약상대자의 부담으로 성실히 보완에 응하여야 함 | 품질관리계획서 | ○ 지속적 품질보증 활동 수행 및 공정별 성과물 제공·보완 대응 | 컨소시엄 | [5 empty] | 품질관리계획서 | 비기능 | 수용
비기능13 | REQ-QUR-001-02 | 최종성과품 납품 및 사전검사 | ○ 계약상대자는 발주처가 요청한 성과품 납품 예정일 또는 용역준공일 10일 이전에 성과품에 대한 사전검사를 받아야 하며, 지적사항을 보완하여 최종 성과품을 납품하여야 함 ○ 과업 수행기간 및 비용의 현저한 절감 또는 성과물의 품질향상 등을 위하여 개선할 필요성이 있다고 인정되는 사항에 대하여 계약상대자는 발주처의 지시에 따라 개선·보완하여야 함 | 품질관리계획서 | ○ 납품 10일 전 사전검사 수행 및 지적사항 보완 후 최종 납품 | 컨소시엄 | [5 empty] | 품질관리계획서 | 비기능 | 수용
비기능14 | REQ-QUR-002-01 | 품질보증 공통사항 | ○ 본 사업의 분석·설계 단계를 거쳐 확정된 기능에 대한 완전성, 사용 편의성을 확보 ○ 본 사업의 분석·설계 단계를 거쳐 확정된 성능 목표에 부합되도록 구축하여야 하며, 시스템을 최적화하여야 함 | 품질관리계획서 | ○ 확정 기능 완전성·사용 편의성 확보 및 성능 목표 부합 최적화 | 컨소시엄 | [5 empty] | 품질관리계획서 | 비기능 | 수용
비기능15 | REQ-QUR-003-01 | 요구 기능 구현 정확성 | ○ 시스템은 제공되기로 한 요구사항을 모두 제공하며, 초기 협의한 요구사항에서 변경관리 절차를 통해 승인을 획득한 요구사항을 최종 baseline으로 간주함 ○ 제공되기로 한 요구사항을 제공하는지 여부는 각 기능 요구사항의 검증(테스트) 활동을 통해 예상된 결과가 도출되었을 경우 요구사항을 제공한 것으로 평가함 ○ 기능 구현 정확성은 사용자가 직접 테스트 수행 기간에 테스트를 수행하여 평가함 | 품질관리계획서 | ○ 승인된 요구사항 baseline 기준 검증(테스트) 통한 기능 구현 정확성 확보 | 컨소시엄 | [5 empty] | 품질관리계획서 | 비기능 | 수용
비기능16 | REQ-QUR-004-01 | 예방점검 및 대응체계 | ○ 정기 또는 비정기적인 예방점검을 월 1회 이상 실시 후 결과보고 ○ 시스템 장애 유형에 따라 보고 및 대응체계 구축·운영 ○ 장애 발생 시 주관기관에 즉시 보고 | 품질관리계획서 | ○ 월 1회 이상 예방점검 및 장애 유형별 보고·대응체계 구축·운영 | 컨소시엄 | [5 empty] | 품질관리계획서 | 비기능 | 수용
비기능17 | REQ-QUR-004-02 | 장애 복구 및 재발 방지 | ○ 장애 또는 징후가 발생해 조치 요청 시 즉시 복구, 유지보수 요원의 장애복구 능력 부족 또는 근무시간 외에 장애가 발생할 경우 추가적인 전문가가 2시간 이내 현장에 도착, 최단 시간 내 복구를 완료하도록 조치 ○ 장애조치에 따른 결과를 재발 방지대책을 포함하여 '장애처리 보고서'로 작성하여 제출 ○ 장애 원인 분석결과 장애원인이 타 시스템관련 장애로 판단 될 경우에도 구체적인 근거자료를 첨부하여 제출, 타 업체의 장애조치에 최대한 협조 ○ 시스템의 정상적 운영에 필요한 장애방지 대책 수립, 정기 및 비정기적인 점검을 실시하여 최적화 상태 유지 | 품질관리계획서 | ○ 장애 즉시 복구 및 2시간 내 전문가 현장 조치 ○ 장애처리 보고서 작성 및 재발 방지대책 수립 | 컨소시엄 | [5 empty] | 품질관리계획서 | 비기능 | 수용
| REQ-DAR-001-01 | 데이터 표준 수립 및 상위표준 준수 | ○ 시스템 구축에 필요한 데이터 표준(단어, 용어, 도메인, 코드)을 정의하여 구축되는 시스템의 데이터베이스 표준(DB표준)을 제정하여야 함 ○ DB표준 정의 시 공공기관의 데이터베이스 표준화 지침, 공공데이터 공통 표준용어·단어·도메인, 발주 기관의 표준 또는 국내·외 산업 표준을 준용하여야 하고 공통표준 및 기관표준 준용 여부를 식별할 수 있도록 하여야 함 | 데이터관리체계 정의서 | ○ 단어·용어·도메인·코드 데이터 표준 정의 및 DB표준 제정 ○ 공공 표준화 지침·공통표준 준용 및 준용 여부 식별 관리 | 컨소시엄 | [5 empty] | 데이터관리체계 정의서 | 비기능 | 수용
비기능19 | REQ-DAR-002-01 | 데이터 표준관리 방안 | ○ 시스템 구축기간 동안 데이터 표준 관리를 위한 방안(변경이력 포함)을 제시하고 DB표준(용어, 단어, 도메인, 코드)과 데이터 항목의 일치여부를 주기적으로 점검하여야 함 | 데이터관리체계 정의서 | ○ 변경이력 포함 표준 관리 방안 제시 및 표준-항목 일치 주기 점검 | 컨소시엄 | [5 empty] | 데이터관리체계 정의서 | 비기능 | 수용
비기능20 | REQ-DAR-003-01 | 데이터 구조 설계 기준 및 모델링 | ○ 데이터 구조 설계(모델링) 기준을 제시하고 이를 준수하여 데이터 구조를 설계, 구현하여야 함 ○ 데이터 활용, 업무요건 변화, 시스템 변경 등으로 인한 DB의 구조적 변화가 최소화될 수 있도록 유연한 구조로 설계하여야 함 ○ 업무규칙(BR) 처리를 위한 데이터 주제영역, 개념 데이터 모델, 논리 데이터 모델, 물리 데이터 모델이 설계되어야 함 ○ 데이터 설계 표준(데이터 분류체계, 명명 규칙, DB Object 사용기준 등)을 정의하고 적용하여야 함 | 데이터관리체계 정의서 | ○ 모델링 기준 제시 및 유연한 구조 설계 ○ 개념·논리·물리 데이터 모델 및 설계 표준 정의·적용 | 컨소시엄 | [5 empty] | 데이터관리체계 정의서 | 비기능 | 수용
비기능21 | REQ-DAR-004-01 | 데이터 모델 검증 | ○ 설계된 데이터 모델은 설계자·개발자·발주기관 등이 참여하여 검증하여야 함 ○ 각 단계별 데이터 모델 검증 시 기준을 정의하고 실시하여야 함 - 논리데이터 모델 검증 기준: 요구사항 대비 논리 모델의 완전성, 정규화 충족 여부 - 물리데이터 모델 검증 기준: 중복 테이블 여부, 중복 컨럼 여부, 반정규화된 중복 데이터 정합성 유지 방안 여부 | 데이터관리체계 정의서 | ○ 설계자·개발자·발주기관 참여 모델 검증 ○ 논리·물리 모델 단계별 검증 기준 정의·실시 | 컨소시엄 | [5 empty] | 데이터관리체계 정의서 | 비기능 | 수용
비기능22 | REQ-DAR-005-01 | 데이터 관리 체계 수립 | ○ 데이터 표준, 구조, 값 등 데이터 핵심 요소의 지속적인 관리를 위한 조직과 역할을 정의하여야 함 ○ DB표준(단어·용어·도메인·코드)의 추가, 변경, 삭제 절차를 수립하여야 함 ○ 데이터 구조(논리·물리)와 관련된 추가, 변경, 삭제 절차를 수립하여야 함 ○ 관리체계에는 표준 준수율, 구조 현행화율, 값 검증 오류율 등 명확한 관리기준을 제시하여야 함 | 데이터관리체계 정의서 | ○ 데이터 관리 조직·역할 정의 및 표준·구조 변경 절차 수립 ○ 표준 준수율·현행화율·오류율 관리기준 제시 | 디토닉 | [5 empty] | 데이터관리체계 정의서 | 비기능 | 수용
비기능23 | REQ-DAR-005-02 | 연계데이터 관리방안 | ○ 제공기관 및 활용기관 간 연계데이터의 정합성이 유지되도록 방안을 제시하고 구축하여야 함 ○ 연계데이터 목록을 정의하고 관리 방안을 제시하여야 함 ○ 연계데이터를 제공 및 활용하는 기관 상호 간의 데이터 품질 확보를 위해 연계표준이나 기준 등을 협의하고, 정기적인 연계데이터 정합성 검증을 수행하여야 함 | 데이터 관리 매뉴얼 | ○ 연계데이터 정합성 유지 방안 및 목록 관리 ○ 기관 간 연계표준 협의 및 정기 정합성 검증 | 디토닉 | [5 empty] | 데이터 관리 매뉴얼 | 비기능 | 수용
비기능24 | REQ-DAR-006-01 | 메타데이터 현행화 | ○ 목표시스템의 메타데이터 표준 관리 항목이 데이터 카탈로그 모듈에 등록 및 현행화되도록 지원하여야 함 | 데이터 관리 매뉴얼 | ○ 메타데이터 표준 관리 항목 카탈로그 모듈 등록·현행화 지원 | 디토닉 | [5 empty] | 데이터 관리 매뉴얼 | 비기능 | 수용
비기능26 | REQ-DAR-006-02 | 데이터 개방 | ○ 목표시스템의 데이터가 공공데이터 포털 등을 통해 파일 또는 API 등의 형태로 개방될 수 있도록 지원하여야 함 | 데이터 관리 매뉴얼 | ○ 공공데이터 포털 통한 파일·API 형태 데이터 개방 지원 | 디토닉 | [5 empty] | 데이터 관리 매뉴얼 | 비기능 | 수용
비기능28 | REQ-DAR-007-01 | 데이터 수집/제공 기능 공통 | ○ 데이터 유형 및 포맷 등에 맞는 수집/제공 기술, 수집/제공 주기 적용 ○ 법령상 해당되는 개인정보 필터링 후 개인정보 제외 또는 비식별화 처리 ○ 향후 장애 점검 등을 위하여 수집/제공 로그 기록 ○ 시스템 연계를 통한 자동 또는 반자동 수집기능 제공 | 인터페이스 정의서 | ○ 데이터 유형·주기별 수집/제공 및 개인정보 필터링·비식별 ○ 수집/제공 로그 기록 및 자동·반자동 수집 기능 제공 | 디토닉 | [5 empty] | 인터페이스 정의서 | 비기능 | 수용
비기능30 | REQ-DAR-007-02 | 이기종 데이터 수집/연계 시스템 | ○ 이기종 DB 연결을 지원하고, SQL을 이용한 데이터 추출 기능 ○ 파일데이터(엑셀, CSV 등) 업로드 기능 구현 ○ 다양한 유형의 데이터 소스 연결 설정 제공 ○ 다양한 수집 프로토콜 지원(JDBC, SSH, SFTP, FTP, Rsync, TCP, UDP, SNMP 등) ○ 직관적인 GUI를 통해 관리 및 모니터링할 수 있도록 구축 | 인터페이스 정의서 | ○ 이기종 DB·파일·다양한 프로토콜(JDBC/SFTP/TCP 등) 수집 지원 ○ GUI 기반 관리·모니터링 구축 | 디토닉 | [5 empty] | 인터페이스 정의서 | 비기능 | 수용
비기능32 | REQ-DAR-007-03 | 데이터 정제 기능 | ○ 데이터 분석을 위하여 불필요한 항목 제거 ○ 데이터 품질을 향상시킬 수 있도록 전후처리 수행 ○ 공간분석, 시계열분석, 통계분석 등 다양한 분석 형태에 따라 적절한 데이터 처리 | 인터페이스 정의서 | ○ 불필요 항목 제거·전후처리 및 분석 유형별 데이터 처리 수행 | 디토닉 | [5 empty] | 인터페이스 정의서 | 비기능 | 수용
비기능33 | REQ-DAR-008-01 | NGSI-LD 기반 표준 데이터 모델 | ○ 수집·처리된 데이터는 NGSI-LD 기반 표준 데이터 모델에 따라 구조화되어야 하며, 데이터 카탈로그에 등록되어야 함 ○ TTA 표준(TTAK.KO-10.1331-Part4/R1)을 반영해야 하며 전문기관과의 협의를 통해 표준화 추진 및 제안을 수행해야 함 | 데이터표준모델정의서 | ○ NGSI-LD 표준 모델 구조화 및 카탈로그 등록 ○ TTA 표준 반영 및 전문기관 협의 표준화 추진 | 디토닉 | [5 empty] | 데이터표준모델정의서 | 비기능 | 수용
비기능34 | REQ-DAR-008-02 | Mandatory/Optional 데이터 구분 및 표준화 | ○ 표준화 과정에서 솔루션 구현 및 동작에 필수적인 데이터(Mandatory)와 부가 기능에 필요한 데이터(Optional)를 구분하여 반영할 수 있어야 함 ○ 국내 단체표준화기구(한국정보통신기술협회, 스마트도시표준화포럼 등)과의 협의를 통해 시범솔루션 데이터 모델 표준화를 수행해야 함 | 데이터표준모델정의서 | ○ 필수(Mandatory)·부가(Optional) 데이터 구분 반영 ○ 단체표준화기구 협의 데이터 모델 표준화 수행 | 디토닉 | [5 empty] | 데이터표준모델정의서 | 비기능 | 수용
비기능36 | REQ-TER-001-01 | 테스트 계획 수립 및 수행 | ○ 목표시스템의 구축 단계별 테스트 계획을 수립하여 테스트할 수 있도록 제시해야 함 ○ 개발초기부터 구축완료까지 지속적인 테스트와 해당 결과를 반영하여 요구사항이 모두 충족되는 목표시스템이 될 수 있도록 제시해야 함 ○ 목표시스템은 단위테스트, 통합테스트 등을 포함하여 제시해야 함 | 단위테스트 계획서, 단위테스트 결과서, 통합테스트 계획서, 통합테스트 결과서 | ○ 구축 단계별 테스트 계획 수립 및 단위·통합 테스트 수행 ○ 결과 반영 통한 요구사항 충족 검증 | 컨소시엄 | [5 empty] | 단위테스트 계획서, 단위테스트 결과서, 통합테스트 계획서, 통합테스트 결과서 | 비기능 | 수용
비기능38 | REQ-TER-001-02 | 테스트 방법 및 도구 | ○ 목표시스템의 기능을 명확하게 확인할 수 있는 방안, 기법, 대상 기능, 도구, 일정 등을 포함한 계획을 수립하여 제시해야 함 ○ 목표시스템의 테스트는 방법, 시나리오, 일정, 사용도구 등을 계획서에 포함시켜 제시해야 함 ○ 테스트와 관련된 산출물로 단계별 시험계획서, 통합시험계획서와 각 테스트 결과서를 제출할 수 있도록 제시해야 함 | 단위테스트 계획서, 단위테스트 결과서, 통합테스트 계획서, 통합테스트 결과서 | ○ 방법·기법·대상·도구·일정 포함 테스트 계획 수립 ○ 단계별·통합 시험계획서 및 결과서 제출 | 컨소시엄 | [5 empty] | 단위테스트 계획서, 단위테스트 결과서, 통합테스트 계획서, 통합테스트 결과서 | 비기능 | 수용
비기능37 | REQ-PMR-001-01 | 사업수행 및 관리 | ○ 사업관리 계획에는 본 사업의 적정한 관리를 위하여 품질보증 계획, 위험관리 계획, 추진일정 계획 등이 포함되어야 함 ○ 사업자는 계약체결 후 전체 또는 부문별 사업관리 책임자를 임명하여 책임 수행토록 하여야 함 ○ 사업관리자(PM)는 동일 또는 유사사업 구축 및 유지보수 경험자로 선정하여 본 사업 수행기간 동안 책임과 의무를 다하여 사업을 추진하여야 함 ○ 수행업체는 현장 답사를 통해 현황 및 특이 사항 파악한 후 구축 계획을 수립하고 이를 시행해야 함 | 사업수행계획서 | ○ 품질·위험·일정 관리 포함 사업관리 계획 수립 ○ 유사사업 경험 PM 선임 및 현장 답사 기반 구축 계획 수립 | 디토닉 | [5 empty] | 사업수행계획서 | 비기능 | 수용
비기능41 | REQ-PMR-002-01 | 사업관리 및 현황보고 | ○ 용역사는 본 과업의 정기적(주간/월간) 보고에 참석하여 사업 진척 사항, 이슈사항 등을 체크하고 수행 시 반영하여야 함 ○ 사업에 중대한 영향을 미치는 사항과 계획 대비 실적이 매우 부진한 사항에 대해 별도로 모니터링하여 발주처에 구두 및 서면보고 해야 함 ○ 대상 사업의 정기적 보고와 별도로 발주처와 수행 인력과의 정기적인 회의 및 커뮤니케이션 방안 제시하여야 함 | 회의록 및 진행보고서 | ○ 주간·월간 정기 보고 참석 및 진척·이슈 관리 ○ 부진 사항 별도 모니터링·보고 및 정기 커뮤니케이션 방안 제시 | 디토닉 | [5 empty] | 회의록 및 진행보고서 | 비기능 | 수용
비기능43 | REQ-PMR-003-01 | 주요 산출물 목록 및 관리 | ○ 주요 산출물 목록 및 관리방안 제시 ○ 착수계 제출: 계약체결 후 10일 이내에 추진방향, 사업내용, 기대효과, 추진체계, 추진일정, 교육계획, 유지보수, 사업수행자 명단, 각종 보안관련 서류 등 제반서류 제출 | 사업수행계획서 | ○ 주요 산출물 목록·관리방안 제시 및 계약 후 10일 내 착수계 제출 | 디토닉 | [5 empty] | 사업수행계획서 | 비기능 | 수용
비기능45 | REQ-PMR-003-02 | 사업추진보고 일정 | ○ 착수보고: 계약 후 10일 이내, 보고회 개최 ○ 주간보고: 매주, 사업진행내용·업무협의내용·진척사항 업무일지 제출 ○ 월간보고: 매월 첨째주, 월간 업무 계획 대비 추진 실적 제출 ○ 중간보고: 4개월째, 추진실적·향후계획 점검 중간보고서 제출 및 중간보고회 개최 ○ 최종보고: 완료일 1주일 전, 검수내용 포함 완료보고서 제출 및 완료보고회 개최 | 각 단계별 보고서(산출물) | ○ 착수·주간·월간·중간·최종 단계별 보고 및 보고회 개최 | 디토닉 | [5 empty] | 각 단계별 보고서(산출물) | 비기능 | 수용
비기능47 | REQ-PMR-003-03 | 사업완료 후 산출물 제출 | ○ 사업완료 후 산출물 제출(검수완료 후 7일 이내) - 요구사항 정의서 1부 - DB설계서·개발보고서 2부 - 완료보고서 2부 - (관리자·사용자) 매뉴얼 2부 - 완료 산출물(이동저장매체 USB) 2본 | 각 단계별 보고서(산출물) | ○ 검수완료 후 7일 내 정의서·설계서·완료보고서·매뉴얼·저장매체 제출 | 디토닉 | [5 empty] | 각 단계별 보고서(산출물) | 비기능 | 수용
비기능49 | REQ-PMR-004-01 | 사업수행 보안대책 준수 | ○ 사업수행을 위한 인력, 문서, 장비 등의 정보보호관리 자체 계획을 수립하고, 보안상 결격 사항이 없도록 조치하여야 함 ○ 보안 준수사항을 위반하여 발생하는 모든 민·형사상 책임 및 그에 따른 유·무형의 모든 손해배상에 대하여 책임져야 함 ○ 보안관련 법령, 행정안전부 및 발주기관 보안업무 규정 등을 준수하여야 함 ○ 개인정보보호법령에 근거한 개인정보처리방침을 준수하여야 함 | 보안관리 계획서, 보안교육 보고서 | ○ 인력·문서·장비 정보보호 자체 계획 수립 및 보안 법령·규정 준수 | 디토닉 | [5 empty] | 보안관리 계획서, 보안교육 보고서 | 비기능 | 수용
비기능51 | REQ-PMR-005-01 | 소프트웨어 개발보안(시큐어코딩) 준수 | ○ '행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침' 50조에 의거하여 '소프트웨어 개발보안' 절차를 준수해야 함 ○ 동 지침 51조에 따라, 용역업체는 '소프트웨어 개발 보안가이드'를 참고하여 투입되는 인력에 대해 개발투입 전 소프트웨어 개발보안 관련 교육을 실시하고 교육증빙을 제출하여야 함 | 소프트웨어 개발보안 적용 내역 | ○ 구축·운영 지침 시큐어코딩 절차 준수 ○ 투입 인력 개발보안 교육 실시 및 증빙 제출 | 컨소시엄 | [5 empty] | 소프트웨어 개발보안 적용 내역 | 비기능 | 수용
비기능52 | REQ-PSR-001-01 | 기술지원 및 교육훈련 계획 | ○ 원활한 시스템 운영을 위하여 운영요원에 대한 기술지원 계획을 분야별로 상세히 제시하여야 함 ○ 용역사는 본 과업에 적용된 정보기술에 대한 정보 제공과 기술적 자문 제공 ○ 검수 완료 후 담당 감독관에게 생산된 모든 문서, 산출물, 매뉴얼, 적용기술 등을 체계적으로 이전할 수 있도록 제시하여야 함 ○ 교육훈련의 목적, 내용, 교육대상, 일정 등에 대한 계획 제안 ○ 기타 시스템 구축 및 운영상 필요하다고 판단되어 수요부서에서 현장교육을 요구할 경우 이에 응하여야 함 | 교육계획서/결과서 | ○ 분야별 기술지원 계획 및 기술 자문 제공 ○ 산출물·매뉴얼 기술이전 및 교육훈련 계획 제안 | 컨소시엄 | [5 empty] | 교육계획서/결과서 | 비기능 | 수용
비기능53 | REQ-PSR-002-01 | 하자보수 | ○ 관계법령에 따라 무상 하자보수기간은 본 사업이 종료된 날(준공일)로부터 1년으로 함 ○ 구축 사업 진행에 하자가 발생할 경우 대책을 수립하여 제출하고 신속하게 하자를 처리할 수 있는 방안을 제시하여야 함 | 기술지원 계획서 | ○ 준공일로부터 1년 무상 하자보수 및 신속 하자 처리 방안 제시 | 컨소시엄 | [5 empty] | 기술지원 계획서 | 비기능 | 수용
비기능55 | REQ-PSR-003-01 | 기밀보안 계획 | ○ 원활한 사업수행을 위하여 필요한 작업 인력의 장소 및 설비 기타 작업환경을 상호 협의하여 결정 ○ 용역사는 원격지 개발에 따른 개발 방법 등에 대한 구체적인 방안을 제시하여야 함 - 원격지 보안 관리대책(시건장치, 출입통제 등)을 실시하여야 함 - 프로젝트 사무실, 중요장비 설치장소에 대한 출입보안 - 개인소유 PC 및 보조기억장치 반입·반출 통제 - 생성문서는 별도 잠금장치가 된 곳에 보관 - 문서의 보안등급 부여 및 차별화된 권한관리를 수행 | 보안관리 계획서, 기밀보안 서약서 | ○ 원격지 개발 보안 관리대책(출입통제·반출입 통제) 수립 ○ 문서 보안등급 부여 및 권한관리 수행 | 컨소시엄 | [5 empty] | 보안관리 계획서, 기밀보안 서약서 | 비기능 | 수용
비기능57 | REQ-PSR-004-01 | 책임 및 안전대책 | ○ 본 사업을 수행함에 있어 제안사의 책임으로 발생되는 모든 사고와 그로 인한 손해에 대해서는 제안사가 변상조치를 하여야 함 ○ 테스트 시 발주기관의 보고 또는 승인 없이 자체적으로 실시하여 실제 운영이 중단되어 발생하는 민원에 대해서는 전적으로 제안사가 책임짐 ○ 제안사는 안전책임자를 지정하여 제반 안전규정 및 법규를 준수하여야 함 | 안전관리 계획서 | ○ 사업 수행 사고·손해 변상 책임 및 안전책임자 지정 안전규정 준수 | 컨소시엄 | [5 empty] | 안전관리 계획서 | 비기능 | 수용
비기능59 | REQ-COR-001-01 | 기본규정 준수에 관한 사항 | ○ 적용 지침을 고려하여 시스템 개발 준수 - 정보시스템 구축 운영 지침, 전자정부 웹사이트 품질관리 지침, 전자정부 웹 호환성 준수지침, 한국형 웹 콘텐츠 접근성 지침 등 ○ 개발생산성 향상을 위해 재사용 가능한 공통요소를 도출하고 재사용을 위한 개발 표준가이드를 제공 | 개발 표준 가이드, 규정 준수 확인서 | ○ 정보시스템·웹 품질·호환성·접근성 지침 준수 개발 ○ 재사용 공통요소 도출 및 개발 표준가이드 제공 | 컨소시엄 | [5 empty] | 개발 표준 가이드, 규정 준수 확인서 | 비기능 | 수용
비기능60 | REQ-COR-002-01 | 지식 재산권 및 저작권 관련 법규 준수 | ○ 본 사업을 통해 개발되는 소프트웨어는 용역계약일반조건 제56조에 따라 타 기관과 공동활용할 계획이 없음 ○ 용역을 이행함에 있어 발생하는 저작권, 사용권 또는 특허 등의 문제 발생 시 그 책임은 모두 제안사에게 있음 | 소프트웨어 라이선스 | ○ 용역계약일반조건 준수 및 저작권·특허 문제 발생 시 제안사 책임 이행 | 컨소시엄 | [5 empty] | 소프트웨어 라이선스 | 비기능 | 수용
비기능61 | REQ-COR-003-01 | 개인정보보호법 준수 | ○ 개인정보를 처리함에 있어 관련법규 및 규정을 준수하여야 하며, 개인정보 보호 가이드라인을 적용하여야 함 - 개인정보 열람 시 접근 이력 기록 및 필요시 사유 입력 - 개인정보 열람에 대한 이력관리 통계 또는 조회 화면 제공 - 개인정보 중 고유식별정보에 대한 암호화 - 관련된 정보의 접근, 열람, 저장 등의 모든 로그를 저장 관리 | 개인정보 보호 대책서, 개인정보처리방침 | ○ 개인정보 보호 관련 법규·가이드라인 준수 ○ 접근 이력 기록·고유식별정보 암호화·로그 관리 적용 | 컨소시엄 | [5 empty] | 개인정보 보호 대책서, 개인정보처리방침 | 비기능 | 수용
비기능62 | REQ-COR-004-01 | SW사업정보 저장소 데이터 작성 및 제출 | ○ 소프트웨어 진흥법 제46조에 따라 해당 사업금액에 해당하는 사업일 경우, 사업 수주자는 SW사업정보 데이터를 작성·제출하여야 함 ○ SW사업정보 데이터는 사업수행계획서 작성 시 단계별 산출물 리스트에 명시하도록 함 ○ SW사업정보 중 기능점수 데이터의 작성을 위해 사업수행 인원 중 기능점수 산정 가능 전문가를 포함토록 함 | SW사업정보 제출 확인서 | ○ 소프트웨어 진흥법 제46조 SW사업정보 데이터 작성·제출 ○ 기능점수 산정 전문가 포함 | 디토닉 | [5 empty] | SW사업정보 제출 확인서 | 비기능 | 수용
| REQ-COR-005-01 | 계약목적물의 지식재산권 귀속 및 보호 | ○ 용역계약일반조건에 의거하여 계약목적물 지식재산권의 소유권은 공동 소유함 ○ 용역사업자는 지식재산권의 활용을 위하여 S/W 산출물의 반출을 요청할 수 있으며, 누출금지정보에 해당하지 않을 경우 제공 가능 ○ 공급자는 반출된 S/W 산출물을 제3자에게 제공하려는 경우 반드시 발주기관으로부터 사전승인을 받아야 함 | 지식재산권 귀속 확약서 | ○ 계약목적물 지식재산권 공동 소유 및 산출물 반출 사전승인 절차 준수 | 컨소시엄 | [5 empty] | 지식재산권 귀속 확약서 | 비기능 | 수용
| REQ-ADD-001-01 | 기존 데이터허브 현황 분석 및 데이터 인벤토리 작성 | ○ 기존 데이터허브 시스템의 아키텍처, 데이터 모델, 저장 구조, 연계 현황 등을 분석하여야 함 ○ 수집·저장·제공 중인 데이터셋 목록, 메타데이터, 데이터 품질 현황을 포함한 데이터 인벤토리를 작성하여야 함 ○ 이관 대상 데이터의 범위, 우선순위, 의존관계를 식별하여야 함 | 기존 데이터 수집 목록, 기존 시스템 현황 분석서 | ○ 데이터허브 아키텍처·데이터모델·저장구조·연계현황을 분석하여 As-Is 현황분석서 작성 ○ 데이터셋 목록·메타데이터·데이터 품질현황을 포함한 데이터 인벤토리 구축 ○ 이관 대상 데이터의 범위·우선순위·의존관계를 식별하여 이관 기준 정의 | 디토닉 | [5 empty] | 기존 데이터 수집 목록, 기존 시스템 현황 분석서 | 비기능 | 수용
| REQ-ADD-001-02 | 데이터 이관 계획 수립 및 매핑 설계 | ○ 이관 대상 데이터의 소스-타겟 간 필드 매핑을 설계하여야 함 ○ 데이터 타입 변환, 코드 매핑, 결측값 처리 등 변환 규칙을 정의하여야 함 ○ 이관 일정, 절차, 롤백 방안을 포함한 이관 계획을 수립하여야 함 | 데이터 이관 계획서, 매핑 설계서 | ○ 소스-타겟 간 필드 매핑 정의서 작성 ○ 데이터 타입 변환·코드 매핑·결측값 처리 등 변환 규칙 표준화 ○ 이관 일정·절차·롤백 방안을 포함한 이관계획서 수립 | 디토닉 | [5 empty] | 데이터 이관 계획서, 매핑 설계서 | 비기능 | 수용
| REQ-ADD-001-03 | 데이터 추출 및 변환(ETL) 개발 | ○ 소스 시스템에서 데이터를 추출(Extract)하는 모듈을 개발하여야 함 ○ 매핑 설계에 따라 데이터를 변환(Transform)하는 프로세스를 개발하여야 함 ○ 변환된 데이터를 목표 시스템에 적재(Load)하는 모듈을 개발하여야 함 ○ ETL 프로세스의 오류 처리, 로그 기록, 재처리 기능을 포함하여야 함 | 데이터 수집 목록, 데이터허브 데이터수집 매뉴얼 | ○ 소스 시스템 데이터 추출(Extract) 모듈 개발 ○ 매핑 설계 기반 변환(Transform) 및 목표시스템 적재(Load) 모듈 개발 ○ 오류처리·로그기록·재처리 기능을 포함한 ETL 파이프라인 구성 | 디토닉 | [5 empty] | 데이터 수집 목록, 데이터허브 데이터수집 매뉴얼 | 비기능 | 수용
| REQ-ADD-001-04 | 데이터 이관 실행 및 검증 | ○ 이관 계획에 따라 데이터 이관을 실행하여야 함 ○ 이관 전후 데이터 건수, 값, 무결성을 비교 검증하여야 함 ○ 이관 데이터의 정합성 검증 결과를 문서화하고, 오류 발생 시 원인 분석 및 재이관을 수행하여야 함 | 데이터 이관 결과서 | ○ 이관계획에 따른 단계별 데이터 이관 실행 ○ 이관 전후 건수·값·무결성 비교를 통한 정합성 검증 ○ 검증결과 문서화 및 오류 발생 시 원인분석·재이관 수행 | 디토닉 | [5 empty] | 데이터 이관 결과서 | 비기능 | 수용
| REQ-ADD-001-05 | API 연계 전환 및 테스트 | ○ 기존 데이터허브의 API 연계 구조를 분석하고 신규 시스템으로의 전환 방안을 수립하여야 함 ○ API 엔드포인트, 인증, 데이터 포맷 등의 전환을 수행하여야 함 ○ 전환된 API의 기능 테스트, 성능 테스트, 호환성 테스트를 수행하고 결과를 문서화하여야 함 | API 전환 계획서, 테스트 결과서 | ○ 기존 API 연계구조 분석 및 신규 시스템 전환방안 수립 ○ API 엔드포인트·인증·데이터포맷 전환 수행 ○ 기능·성능·호환성 테스트 실시 및 결과 문서화 | 디토닉 | [5 empty] | API 전환 계획서, 테스트 결과서 | 비기능 | 수용